คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16 และมาตรา  17  บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ภายใต้การตรวจสอบ  ดูแล  ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และ

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –

2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี

สารบัญ

เรื่อง											หน้า

ส่วนที่ 1	สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ								1

2. ด้านการเมือง/การปกครอง						2

3. ประชากร									3-5

4. สภาพทางสังคม								5-8

5. ระบบบริการพื้นฐาน							8-9

6. ระบบเศรษฐกิจ								10

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม						10-12

8. ทรัพยากรธรรมชาติ							11

9. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย)							11-14

ส่วนที่ 2	ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.	ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค				15-59

2.	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					60

3.	การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น						64-69

ส่วนที่ 3	การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

1.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน						70

2.	บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(ผ.01) บัญชีสรุปโครงการพัฒนา					75-76

(ผ.02) รายละเอียดโครงการพัฒนา					77-134

(ผ.02/1) ( สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.)			135					(ผ.03) บัญชีครุภัณฑ์						136-139

ส่วนที่ 4	การติดตามและประเมินผล

1.	การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์					140

2.	การติดตามและประเมินผลโครงการ					133

3.	สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น							137

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต			139

***************************

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

- ด้านกายภาพ

  - ที่ตั้งของหมู่บ้านในตำบลปิตูมุดี

คำว่า “ปิตูมุดี” เป็นภาษามลายูท้องถิ่น ปิตู แปลว่า ประตู มุดี เพี้ยนจาก บูดี แปลว่า ต้นโพธิ์

ความเป็นมาดั้งเดิม มีต้นโพธิ์อยู่ปากทางเข้าหมู่บ้าน และเป็นทางเดียวเท่านั้น ที่ราษกรในหมู่บ้านใช้เป็นเส้นทางในการไปทำนา และออกจากท้องนากลับบ้าน  หรือนำวัว ควาย ออกไปเลี้ยงหรือไปไหนๆก็ต้องใช้แต่ทางใต้ต้นโพธิ์นี้เท่านั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี ตั้งอยู่  ม.๕  ตำบลปิตูมุดี  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

อยู่ห่างจากอำเภอยะรัง  ๕  กิโลเมตร มีเนื้อที่  ๗.๘๒  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  4,875 ไร่. ห่าง

จากที่ว่าการอำเภอยะรังทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตรมีถนนสาย 410 ตัดผ่านหน้าที่ทำการองค์การ

บริหารส่วนตำบล

แผนที่ตำบลปิตูมุดี

  - ลักษณะ…

  - ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลปิตูมุดีเป็นพื้นที่ราบประมาณร้อยละ  81 ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รองลงมา

ได้แก่ รับจ้างทั่วไป และอาชีพค้าขาย เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับ การเพาะปลูก /การเลี้ยงสัตว์

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลปิตูมุดี มีสภาพอากาศภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมและฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม ภูมิอากาศอบอุ่นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 27.5 องศาเซลเซียส ฝนตกชุกในระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม ฝนตกเฉลี่ย 1,750.9 มิลลิเมตร/ปี (เฉลี่ยในรอบ 30 ปี)   (จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี )

1.4  ลักษณะดิน

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นราบ  ลักษณะดินร่วมปนทรายมีดินเหนียวบางพื้นที่ มีสภาพเหมาะ

แก่การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1  เขตการปกครอง

ทิศเหนือ       	    ติดต่อกับตำบลยะรัง

ทิศใต้	              ติดต่อกับตำบลกระโด

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับตำบลวัด

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับตำบลคลองใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปิตูมุดี มีหมู่บ้านในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบลปิตูมดีทั้งหมด  5 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่  1  บ้านชามู		นายรอมลี  คาเร็ง	   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

หมู่ที่  2  บ้านบาซาเวาะเซ็ง        นายมูฮำหมัดมะกอซี อุมา   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

หมู่ที่  3  บ้านราบอ		นายมูฮำหมัดเปาซี โตะฮีเล  กำนันตำบลปิตูมุดี

หมู่ที่  4  บ้านโต๊ะทูวอ		นายอับดี  บูดี		   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

หมู่ที่  5  ปอซัน			นายมัยเซอร์  แวบากา	   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

2.2 การเลือกตั้ง

เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล ทั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น 6 เขตเลือกตั้ง  6 หน่วย  ดังนี้

หมู่ที่  1	 บ้านชามู 			 หน่วยที่  1

หมู่ที่  2  บ้านบาซาเวาะเซ็ง 		หน่วยที่  2

หมู่ที่  3  ...

หมู่ที่  3  บ้านราบอ  			หน่วยที่  3

โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ  	หน่วยที่  4

หมู่ที่  4  บ้านโต๊ะทูวอ			หน่วยที่ 5

หมู่ที่  5	  บ้านปอซัน			หน่วยที่  6

3.   การประชากร

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

| หมู่ที่ | บ้าน | ประชากร |  | ครัวเรือน | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ชาย | หญิง |  |  |
| ๑ | ชามู | 616 | 607 | 349 | ๑,๑23 |
| ๒ | บาซาเวาะเซ็ง | 632 | 647 | 257 | ๑,๒79 |
| ๓ | ราบอ | 937 | 953 | 395 | 1,887 |
| ๔ | โต๊ะทูวอ | 549 | 564 | 283 | ๑,๑13 |
| ๕ | ปอซัน | 305 | 312 | 153 | 621 |
| รวม |  | 3,040 | 3,083 | ๑,437 | 6,123 |

ที่มา  :  งานทะเบียนราษฎร์  อำเภอยะรัง ( มกราคม  2562)

3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร

| ลักษณะข้อมูล | ชาย | หญิง | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
| แยกตามเพศ | 3,031 | 3,076 | 6,107 |
| แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล |  |  |  |
| - ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน | 3,028 | 3,075 | 6,103 |
| -ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน | 0 | 1 | 1 |
| -ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) | 0 | 0 | 0 |
| -ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) | 3 | 0 | 3 |

อายุ...

แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)

| อายุ | ชาย | หญิง | รวม | อายุ | ชาย | หญิง | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| น้อยกว่า 1 ปี | 50 | 44 | 94 | 1 ปี | 65 | 50 | 115 |
| 2 ปี | 53 | 47 | 100 | 3 ปี | 65 | 61 | 126 |
| 4 ปี | 69 | 54 | 123 | 5 ปี | 51 | 56 | 107 |
| 6 ปี | 64 | 66 | 130 | 7 ปี | 70 | 53 | 123 |
| 8 ปี | 55 | 64 | 119 | 9 ปี | 63 | 62 | 125 |
| 10 ปี | 63 | 57 | 120 | 11 ปี | 45 | 48 | 93 |
| 12 ปี | 51 | 53 | 104 | 13 ปี | 47 | 34 | 81 |
| 14 ปี | 43 | 43 | 86 | 15 ปี | 49 | 53 | 102 |
| 16 ปี | 54 | 58 | 112 | 17 ปี | 51 | 44 | 95 |
| 18 ปี | 50 | 65 | 115 | 19 ปี | 53 | 46 | 99 |
| 20 ปี | 47 | 45 | 92 | 21 ปี | 57 | 64 | 121 |
| 22 ปี | 64 | 49 | 113 | 23 ปี | 49 | 41 | 90 |
| 24 ปี | 66 | 58 | 124 | 25 ปี | 49 | 51 | 100 |
| 26 ปี | 43 | 57 | 100 | 27 ปี | 55 | 47 | 102 |
| 28 ปี | 66 | 55 | 121 | 29 ปี | 55 | 55 | 110 |
| 30 ปี | 58 | 48 | 106 | 31 ปี | 57 | 51 | 108 |
| 32 ปี | 49 | 39 | 88 | 33 ปี | 39 | 43 | 82 |
| 34 ปี | 32 | 35 | 67 | 35 ปี | 48 | 41 | 89 |
| 36 ปี | 43 | 47 | 90 | 37 ปี | 41 | 33 | 74 |
| 38 ปี | 35 | 41 | 76 | 39 ปี | 48 | 38 | 86 |
| 40 ปี | 41 | 36 | 77 | 41 ปี | 29 | 32 | 61 |
| 42 ปี | 35 | 33 | 68 | 43 ปี | 23 | 41 | 64 |
| 44 ปี | 30 | 27 | 57 | 45 ปี | 40 | 26 | 66 |
| 46 ปี | 45 | 43 | 88 | 47 ปี | 32 | 39 | 71 |
| 48 ปี | 36 | 34 | 70 | 49 ปี | 36 | 40 | 76 |
| 50 ปี | 32 | 33 | 65 | 51 ปี | 24 | 31 | 55 |
| 52 ปี | 25 | 37 | 62 | 53 ปี | 21 | 41 | 62 |
| 54 ปี | 33 | 25 | 58 | 55 ปี | 38 | 31 | 69 |
| 56 ปี | 35 | 25 | 60 | 57 ปี | 24 | 27 | 51 |
| 58 ปี | 17 | 19 | 36 | 59 ปี | 20 | 21 | 41 |
| 60 ปี | 18 | 16 | 34 | 61 ปี | 14 | 17 | 31 |
| 62 ปี | 13 | 9 | 22 | 63 ปี | 11 | 25 | 36 |
| 64 ปี | 17 | 23 | 40 | 65 ปี | 7 | 13 | 20 |
| 66 ปี | 15 | 26 | 41 | 67 ปี | 17 | 21 | 38 |
| 68 ปี | 11 | 18 | 29 | 69 ปี | 8 | 20 | 28 |
| 70 ปี | 13 | 21 | 34 | 71 ปี | 11 | 19 | 30 |
| 72 ปี | 10 | 16 | 26 | 73 ปี | 12 | 6 | 18 |
| 74 ปี | 4 | 10 | 14 | 75 ปี | 7 | 6 | 13 |
| 76 ปี | 11 | 8 | 19 | 77 ปี | 12 | 18 | 30 |
| 78 ปี | 11 | 19 | 30 | 79 ปี | 10 | 10 | 20 |
| 80 ปี | 8 | 6 | 14 | 81 ปี | 11 | 10 | 21 |
| 82 ปี | 1 | 3 | 4 | 83 ปี | 7 | 16 | 23 |
| 84 ปี | 5 | 6 | 11 | 85 ปี | 1 | 7 | 8 |
| 86 ปี | 3 | 5 | 8 | 87 ปี | 2 | 3 | 5 |
| 88 ปี | 6 | 15 | 21 | 89 ปี | 0 | 1 | 1 |
| 90 ปี | 5 | 5 | 10 | 91 ปี | 1 | 3 | 4 |
| 92 ปี | 2 | 2 | 4 | 93 ปี | 4 | 6 | 10 |
| 94 ปี | 0 | 2 | 2 | 95 ปี | 2 | 2 | 4 |
| 96 ปี | 2 | 2 | 4 | 97 ปี | 0 | 1 | 1 |
| 98 ปี | 3 | 10 | 13 | 99 ปี | 1 | 1 | 2 |
| 100 ปี | 0 | 1 | 1 | มากกว่า 100 ปี | 4 | 10 | 14 |

ที่มา	:	http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php

4.   สภาพสังคม

4.1  การศึกษา

ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พอใช้  ปัญหาคือยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆได้  การ

แก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆกับทางโรงเรียน

-  โรงเรียนประถมศึกษา             	2  แห่ง

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา	           	2  แห่ง

-  สถาบันศึกษาปอเนาะ                 	4  แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน     	๕  แห่ง

ศูนย์พัฒนา...

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			2	แห่ง

| ลำดับที่ | ชื่อโรงเรียน | สถานที่ตั้ง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ | หมู่ที่ 3 | รร.ประถมศึกษา |
| 2 | โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน | หมู่ที่ 5 | รร.ประถมศึกษาเอกชน |
| 3 | โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา | หมู่ที่ 1 | รร.มัธยมศึกษา |
| 4 | โรงเรียนปอซันพัฒนา | หมู่ที่ 5 | รร.มัธยมศึกษาเอกชน |
| 5 | อัลอะหํมาดียะห์ | หมู่ที่ 1 | สถาบันศึกษาปอเนาะ |
| 6 | อัลวะห์ดาตุลอิสลามียะห์ | หมู่ที่ 1 | สถาบันศึกษาปอเนาะ |
| 7 | สถาบันศึกษาปอเนาะ | หมู่ที่ 2 | สถาบันศึกษาปอเนาะ |
| 8 | มัดรอซะห์ตะห์ฟีรซุลกุรอาน อัลฟูซานี | หมู่ที่ 5 | สถาบันศึกษาปอเนาะ |
| 9 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชามู | หมู่ที่ 1 |  |
| 10 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาซาเอ | หมู่ที่ 4 |  |

4.2	สาธารณสุข

สาธารณสุข  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน จำนวน 4 คนทำหน้าที่ดูแลด้านสาธารณสุขของ  อบต.ปิตูมุดี  เพื่อบริการช่วยเหลือประชาชน    สังกัดกระทรวงสาธารณสุข    จำนวน  2  แห่ง  คือ  โรงพยาบาลยะรัง    และ รพสต.ปิตูมุดี  ทำหน้าที่ให้บริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี  ในด้านการรักษาพยาบาล  การป้องกันส่งเสริม  สุขภาพอนามัยของประชาชน

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๙๓

ตารางแสดง   แสดงสาเหตุการป่วย(กลุ่มโรค) 10 อันดับแรกของตำบลปิตูมุดี (1 ต.ค 60 – 30 ก.ย 61)

| ลำดับที่ | 10 อันดับโรคผู้ป่วย | จำนวนผู้ป่วย |
| --- | --- | --- |
| 1 | โรคระบบหายใจ | 1 |
| 2 | โรคระบบกล้ามเนื้อ | 2 |
| 3 | ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ | 4 |
| 4 | โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง | 3 |
| 5 | โรคระบบย่อยอาหาร ,โรคในปาก | 6 |
| 6 | โรคติดเชื้อและปรสิต | 8 |
| 7 | โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ | 10 |
| 8 | โรคระบบประสาท | 9 |
| 9 | โรคตาส่วนประกอบของตา | 7 |
| 10 | โรคระบบสืบพันธ์ร่วมปัสสาวะ | 8 |

ที่มา: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิตูมุดี

4.3  อาชญากรรม...

4.3	อาชญากรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดีไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย

ทรัพย์สินประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด      จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้

4.4	ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรยะรังได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้น  พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการสำรวจพบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า ประชากรที่สูบบุหรี่ จำนวน  ๓๐๐  คน

คดียาเสพติดและอาชญากรรมเกิดขึ้นแยกเป็น ดังนี้

| คดี | ยาเสพติด | ลักทรัพย์ | ฆ่าผู้อื่น | พยายามฆ่า | ยักยอกทรัพย์ | อื่นๆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จำนวน/ ครั้ง | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (จำหน่ายบุหรี่ไม่เสียภาษี) |

ที่มา	:  สถานีตำรวจยะรัง  จังหวัดปัตตานี

4.5	การสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง

๕  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน

ข้อมูล…

ข้อมูลเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

-  ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		จำนวน	  545 	    คน

-  ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ		จำนวน	  185	    คน

-  ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน      -	    คน

ที่มา	:  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี

ในพื้นทีเป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี หน่วยบริการยะรัง

ครูประจำศูนย์ฯ นางเจ๊ะรอเมาะ มูซอ นางเจ๊ะสาปีเยา หะมะ มีจำนวนเด็กในความดูแล  34 คน

5.  ระบบบริการพื้นฐาน

5.1   การคมนาคมขนส่ง

แสดงสภาพถนนในตำบลปิตูมุดี

| ที่ | ชื่อถนน | ระยะทาง (เมตร) | ประเภทถนน (เมตร) |  |  | สภาพ ถนน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ลาดยาง | คสล. | ลูกรัง |  |
| 1 | *ถนนสาย 410 ปัตตานี - ยะลา | 5,000 | / |  |  | ใช้งานได้ |
| 2 | *ถนนสายบ้านบาซาเวาะเซ็ง –ตำบลวัด ม.2 | 1,000 | / |  |  |  |
| 3 | *ถนนสายบาซาเอ -นาเกตุ | 2,000 | / |  |  |  |
| 4 | สายหลัง รพ.ยะรัง – ริมแม่น้ำปัตตานี ม.1 | 1,200 |  | / |  |  |
| 5 | สายบาซาเวาะเซ็ง-ชามู ม.1 | 1,004 |  | / |  |  |
| 6 | สายริมแม่นำปัตตานี ม.1 ม.3 ม.4 | 2,177 |  |  | / |  |
| 7 | สายปอเนาะบาบอลี ม.1 | 150 |  | / |  |  |
| 8 | สายหลังไปรษณีย์ ม.1 | 500 |  | / |  |  |
| 9 | สายปอเนาะ แบแซ ม.1 | 300 |  |  |  |  |
| 10 | สายจือไร- ริมแม่น้ำปัตตานี ม.1 | 1,244 |  |  | / |  |
| 11 | สายอีหม่ามสาอุดี ม.2 | 1,000 |  |  | / |  |
| 12 | สายบาบอลี-ตาดีกา ม.2 | 545 |  | / |  |  |
| 1 | สายปอเนาะซูแอ ม.2 | 350 |  | / |  |  |
| 14 | สายบ่อปลา ม.2 | 150 |  | / |  |  |
| 15 | สายบ้านโต๊ะอีแม ม.2 | 350 |  | / |  |  |
| 16 | สายบาซาเวาะเซ็งรอแม ม.2 | 300 |  | / |  |  |
| 17 | สายบาโงยาฮา- บ่อปลา ม.3 | 350 |  | / |  |  |
| 18 | สายแม่น้ำปัตตานี ม.3 | 800 |  |  | / |  |
| 19 | สายราบอ-ริมแม่น้ำปัตตานี ม.3 | 2,211 |  | / |  |  |
| 20 | สายหลังโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ม.3 | 100 |  | / |  |  |
| 21 | สายหัวสะพาน ม.3 | 270 |  | / |  |  |

ที่…

| ที่ | ชื่อถนน | ระยะทาง (เมตร) | ประเภทถนน (เมตร) |  |  | สภาพ ถนน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ลาดยาง | คสล. | ลูกรัง |  |
| 22 | สายแยกทางหลวง 410-บ้านซูไรดา ม.3 | 300 |  | / |  | ใช้งานได้ |
| 23 | สายบ้านเจ๊ะลีมา ม.4 | 300 |  | / |  |  |
| 24 | สายร้านน้ำชาจาวอ ม.4 | 400 |  | / |  |  |
| 25 | สายหน้าสวนกำนัน ม.4 | 800 |  | / |  |  |
| 26 | สายบ้านเกาะแน-ดีณรงค์ ม.4 | 600 |  | / |  |  |
| 27 | สายริมแม่น้ำปัตตานี ม.4 | 600 |  |  | / |  |
| 28 | บ้านเลี้ยงไก่ ม.5 | 450 |  | / |  |  |
| 29 | สายปอเนาะบาบอแว ม.5 | 650 |  | / |  |  |
| 30 | สายหลังบ้าผู้ใหญ่ ม.5 | 600 |  | / |  |  |
| 31 | สายข้างสนามฟุตบอล ม.5 | 2,250 |  | / |  |  |
| 32 | สายทางเข้าสวนผลไม้ ม.5 | 450 |  | / |  |  |

5.2  การไฟฟ้า

ไฟฟ้าปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนทั้งหมดเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้านคิดเป็น๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

การขยายเขตไฟฟ้าบางส่วนปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด

-จำนวนหมู่บ้านทีมีไฟฟ้าเข้าถึง			5	หมู่บ้าน

-จำนวนประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าโดยประมาณ  		97	เปอร์เซ็นต์

5.3  การประปา

ตารางแสดงจำนวนประปาหมู่บ้าน

| ลำดับที่ | สถานที่ติดตั้ง ระบบประปา | ก่อสร้างโดยงบประมาณของ | สถานภาพการใช้งาน |  | คุณภาพน้ำประปาที่ผลิตได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ใช้การได้ | ใช้การไม่ได้ | ได้มาตรฐาน | ไม่ได้มาตรฐาน |
| 1 | บ้านชามู ม.1 | กรมอนามัย | / |  | / |  |
| 2 | บ้านบาโงตา ม.2 | กรมปกครอง | / |  |  | / |
| 3 | บ้านชามู ม.3 | คพจ(พัฒนาจังหวัด) |  | / |  |  |
| 4 | บ้านบาซาเอ ม.3 | กรมส่งเสริมการปกครองฯ |  | / |  |  |
| 5 | บ้านสุไหงบารู ม.4 | กรมส่งเสริมการปกครองฯ |  | / |  | / |
| 6 | บ้านปอซัน ม.5 | กรมการปกครอง | / |  |  | / |
| 7 | บ้านโต๊ะทูวอ ม.4 | กรมการปกครอง | / |  |  |  |
| 8 | บ้านโต๊ะทูวอ ม.5 | องค์การบริหารส่วนตำบล | / |  |  |  |

5.4  ไปรษณีย์…

5.4  ไปรษณีย์หรือหรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ในพื้นที่ตำบลปิตูมุดี ได้รับการบริการรับ – ส่งพัสดุต่างๆ จากไปรษณีย์ทุกวันทำการ อีกทั้งยังมีขนส่งของเอกชนต่างๆ ที่ให้บริการทั่วถึงทุกหลังคาเรือน มีบริการระบบสื่อสารโดยการติดตั้งระบบ WIFI ครบทั้งห้าหมู่บ้าน  /    ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอยะรัง จำนวน  1  แห่ง

6.  ระบบเศรษฐกิจ

6.1  การเกษตร

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม เช่น  ทำนา ทำสวนยางพารา ทำสวน

มะพร้าว ทำไร่นาสวนผสม ทำสวนตาลโตนด  ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ รับราชการและรับจ้างทั่วไป ในเขตจังหวัดปัตตานี จังหวัดใกล้เคียง และประเทศมาเลเซีย  อาชีพรอง เป็นเย็บผ้า  ปักผ้าคลุมผม

6.2  การประมง

จากสภาพแวดล้อมและสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จะเห็นได้ว่าสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติกำลังมีจำนวนที่ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้วิถีชีวิตของการหาสัตว์น้ำในแหล่งธรรมชาติ ค่อยๆ เจือจางหายไปตามกาลเวลา เพราะภายในแหล่งน้ำเริ่มไม่มีความสมบูรณ์เหมือนเช่นครั้งเก่าก่อน

ซึ่งทางกรมประมงเองก็ได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์น้ำ มีสถานที่เพาะพันธ์ปลา

ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านโต๊ะทูวอ(สุไหงบารู)ให้มีมาตรฐานมากขึ้นโดยทุกขั้นตอนต้องผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

6.3 การปศุสัตว์

- โรงเลี้ยงไก่			-		แห่ง

6.4 การบริการ

- ร้านค้า				22		แห่ง

- ร้านอินเตอร์เน็ต			4		แห่ง

- ร้านอาหาร			10		แห่ง

- ร้านตัดผม			1		แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว

- แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 	-		แห่ง

6.6 อุตสาหกรรม

- โรงงานอุตสาหกรรม              	-             	แห่ง

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

- เต้นรถมือสอง			2		แห่ง

- ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์		9		แห่ง

6.8 แรงงาน

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานประเทศเพื่อนบ้าน

7.ศาสนา …

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

7.๑ การนับถือศาสนา

- ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  	ร้อยละ    0.01

- ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  	ร้อยละ 	99.99

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี มี

-  มัสยิด	   		๖	แห่ง

-  บาลาเซาะห์            5	แห่ง

- วัด			-	แห่ง

| ลำดับที่ | ชื่อมัสยิด/บาลาเซาะห์ | ที่ตั้ง | อีหม่าม/ผู้นำ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | มัสยิดชามู | หมู่ที่ 1 | นายอิบรอเฮม แวจิ |
| 2 | มัสยิดดารุสสาลาม (บาซาเวาะเซ็ง) | หมู่ที่ 2 | นายอับดุลเลาะ ตาเปาะโตะ |
| 3 | มัสยิดอีบาดาตุลกุบรอ(บาโงตา) | หมู่ที่ 2 | นายแวหะมะ ยุปูลา |
| 4 | มัสยิดราบอ | หมู่ที่ 3 | นายซาการียา กอและ |
| 5 | มัสยิดบาซาเอ | หมู่ที่ 4 | นายอับดุลตอเละ สิเดะ |
| 6 | มัสยิดยามีอุลมัสลาฮะ (ปอซัน) | หมู่ที่ 5 | นายมะหะมะอาลี นอจิ |
| 7 | มัสยิดตาเนาะห์ | หมู่ที่ 1 |  |
| 8 | บาลาเซาะห์ปาฮนกาปัส | หมู่ที่ 2 |  |
| 9 | บาลาเซาะห์บ้านราบอ | หมู่ที่ 3 |  |
| 10 | บาลาเซาะห์ตลาดนัดบาซาเอ | หมู่ที่ 3 |  |
| 11 | บาลาเซาะห์ทางเข้าประมง | หมู่ที่ 3 |  |

7.๒ ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและงานประจำปี

- วันอาซูรอ อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ หมายถึงวันที่สิบของเดือนมุฮัวรอม ซึ่งเป็นเดือนทางศักราชอิสลาม

- วันเมาลิด เมาลิดเป็นภาษาอาหรับแปลว่า ที่เกิดหรือวันเกิด หมายถึงวันเกิดของนบีมูฮัมมัด (ซ.ล)

- ประเพณีการแต่งงาน ภาษาอาหรับเรียกว่า นิกะอ

- การแสดงความเคารพชาวไทยอิสลามเมื่อพบปะหรือกันจะกล่าว สะลาม หรือทักทาย

กันด้วยคำว่า อัสสะลามอะลัยกุม(السلام عليكم) มีความมายว่า ขอความสันติสุขจงมีแต่ท่าน ผู้รับจะรับว่า วะอะลัยกุมุสสะลาม(وعليكم السلام) หมายความว่า ขอความสันติสุขจงมีแก่ท่านเช่นกัน

- พิธีเลี้ยงรับขวัญบุตร (อากีกะฮ์)

- ประเพณีมาแกบูโละ แปลว่า กินเหนียว หมายถึงการกินเลี้ยงในวันแต่งงาน

งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ  เป็นต้น

การเข้าสุหนัต…

- การเข้าสุหนัต (มาโซะยาวี) คำว่า สุหนัด ภาษาอาหรับว่า สุนนะฮ แปลว่า แบบอย่างหรือแนวทาง

- วันฮารีรายอ เทศกาล ฮารีรายอมีอยู่สองวันคือ

- วันฮารีรายอ หรือวันอิฎิลฟิตรี เป็นวันรื่นเริง เนื่องจากสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

- วันฮารีรายอฮัจญี หรือวันรายออิฎิลอัฎฮา คำว่า อัฎฮา แปลว่า การเชือดพลี เป็นการเชือด

สัตว์เพื่อเป็นอาหารแก่ประชาชนและคนยากจน อิดิลอัดฮา จึงหมายถึงวันรื่นเริงเนื่องในวันเชือดสัตว์พลีการกินอาหาร มีบัญญัติเรื่องอาหารในอัลกุรอาน โดยให้บริโภคจากสิ่งที่อนุมัติและสิ่งที่ดีไม่บริโภคอย่างสุรุ่ยสุร่าย และสิ่งที่ก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย สติปัญญา อาหารที่ไม่อนุมัติเช่นเนื้อหมู เลือดสัตว์ที่ตายแล้ว สัตว์ที่เชือดโดยเปล่งนามอื่นนอกจากอัลเลาห์ สัตว์ที่เชือดเพื่อบูชายัญ ส่วนสัตว์ที่ตายเองต้องมีสาเหตุดังนี้ คือสัตว์ที่ถูกรัด สัตว์ที่ถูกตี สัตว์ที่ตกจากที่สูง และสัตว์ที่ถูกสัตว์ป่ากิน สัตว์ที่ตายเองในห้าลักษณะดังกล่าวหากเชือดทันก็สามารถบริโภคได้ อาหารที่จัดอยู่ในพวกเครื่องดื่มมึนเมา และสิ่งอื่นใดก็ตาม ที่อยู่ในข่ายก่อให้เกิดโทษมากกว่าเกิดประโยชน์ ก็ไม่เป็นที่อนุมัติเช่นกัน เช่นเหล้า ยาเสพติดทุกประเภท

- รอมะฎอน หรือ รอมฎอน คือ เดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะหฺ หรือปฏิทินอิสลาม

เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช เป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง เนื่องจากชาวมุสลิมจะต้องปฏิบัติเพราะเป็นศาสนบัญญัติ ด้วยการงดอาหารทุกชนิด รวมถึงน้ำดื่ม ในช่วงเวลา พระอาทิตย์ขึ้น-พระอาทิตย์ตกดิน รวมทั้ง ให้อดทนต่อสิ่งรอบตัว หยุดทำความชั่ว และ

ออกห่างจากสิ่งหรือคนที่จะชักนำเราไปสู่การฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าไม่ว่าจะโดยมือ(ทำร้ายหรือขโมย) เท้า (เดินไปสู่สถานที่ต้องห้าม) ตา (ดูสิ่งลามก) หู (เช่นการฟังสิ่งไร้สาระ ,ฟังเรื่องชาวบ้านนินทากัน) ปาก (การนินทาว่าร้ายคนอื่น โกหก โป้ปด) เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่จูงใจให้ผู้ศรัทธาทำความดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดือนอื่นๆ เน้นการบริจาคทาน หัวใจจะจดจ่ออยู่กับการแสดงความเคารพภักดี (อิบาดะฮฺ) ต่ออัลลอฮฺและหันไปหาพระองค์มากขึ้น เรียกได้ว่า รอมฏอนเป็นเดือนแห่งการอบรมจิตใจ นั่นเอง เพราะจะไม่ทำสิ่งไร้สาระ จะทำอะไรต้องระมัดระวังทุกการกระทำและคำพูด มิเช่นนั้น ก็จะเป็นการถือศีลอดที่ได้แค่เพียง การอดอาหาร เท่านั้นเอง รวมทั้งจะได้รับรู้ความยากลำบากคนที่ยากไร้ด้วยนอกจากถือศีลอด และทำทานแล้ว รอมฎอนยังเป็นเดือนสุดประเสริฐ ที่มีการประทานคัมภีร์อัล-กรุอาน (พระวัจนะของพระเจ้า) ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญชีวิตของมุสลิมทุกคน และเป็นเดือนแห่งความเมตตา ประตูสวรรค์เปิด ประตูนรกปิด เดือนนี้จึงหมั่นทำความดีให้มากๆมุสลิมทุกคนที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อากิลบาเล็ฆ) มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง เมื่อสิ้นเดือนรอมะฎอนแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือ วันอีดเล็ก  ฯลฯ

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ใช้ภาษาถิ่น ภาษายาวี(ภาษามลายูท้องถิ่น) ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีสภาพความ

เป็นอยู่ วิถีชีวิตสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ตามหลักศาสนาอิสลาม มีลักษณะพิเศษเฉพาะท้องถิ่น

7.4 สินค้า...

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ส้มโอแก้ว มะขามแก้ว ขนมไทย(กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปบ้านราบอ)

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

8.1 น้ำ

| ที่ | ชื่อแหล่งน้ำ | ที่ตั้ง | ขนาดแหล่งน้ำ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กว้าง | ยาว |  |
| 1 | แม่น้ำปัตตานี | หมู่ 1,3,4,5 | 20 ม | 1,300 ม. |  |
| 2 | คลองชลประทาน | หมู่ 5 | 4 ม. | 2,000 ม. |  |
| 3 | บึงโต๊ะทูวอ | หมู่ 4 | - | - |  |
| 4 | บึงละหาร | หมู่ 5 | 100 ม. | 200 ม. |  |

8.2 ป่าไม้

ตำบลปิตูมุดีมีป่าละเมาะขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปทั้งตำบล

8.3 ภูเขา

ตำบลปิตุมุดีเป็นพื้นที่ราบลุ่มป่าไม้ ไม่มีภูเขา

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทรัพยากรป่าไม้, แร่ธาตุและอื่นๆ ส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลปิตูมุดี

เป็นทรัพยากรป่าไม้

9. การเมืองการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางและได้กำหนดส่วนราชการเพื่อรองรับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  โดยมีการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ  ดังนี้

- สำนักงานปลัด

- กองคลัง

- กองช่าง

- กองการศึกษา

- กองสาธารณสุข

ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	12  	คน

- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล			๑  	คน

- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล			๑  	คน

- หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		๑  	คน

นักวิเคราะห์...

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน			๑  	คน

- นักทรัพยากรบุคคล				๑ 	คน

- นักพัฒนาชุมชน					1	คน

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน			- 	คน

- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		-	คน

- เจ้าพนักงานธุรการ				-  	คน

- นักการภารโรง					1  	คน

- พนักงานขับรถยนต์				1  	คน

- คนงานประจำรถขยะ				3	คน

- พนักงานขับรถขยะ				1	คน

ตำแหน่งในกองคลัง						6  	คน

- ผู้อำนวยการกองคลัง				1 	คน

- นักวิชาการเงินและบัญชี				-	คน

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี			-	คน

- เจ้าพนักงานพัสดุ					1  	คน

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้				-  	คน

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้			๑  	คน

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ				1	คน

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		1	คน

- นักการ						1  	คน

ตำแหน่งในกองช่าง						3  	คน

- ผู้ช่วยช่างโยธา					1	คน

- พนักงานจดมาตรวัดน้ำ				1  	คน

- นักการ						1  	คน

ตำแหน่งในกองการศึกษา					9  	คน

- ผู้อำนวยการกองศึกษา				-	คน

- นักวิชาการศึกษา					๑  	คน

- ครูผู้ดูแลเด็ก					๒  	คน

- ผู้ดูแลเด็ก					5  	คน

- นักการ						1  	คน

ตำแหน่งในกองการสาธารณสุข					2  	คน

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข			-	คน

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข				1	คน

- นักการ						1  	คน

ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับภาค

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)      สรุปย่อได้  ดังนี้

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕   กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติกำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพื่อประกอบการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

คณะรัฐ...

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปเพื่อจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  คณะอนุกรรมการทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และนักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

การดำเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์

ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

- สภาพแวดล้อม

กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติทำให้     ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญสิ่งแวดล้อม  แต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ“เกษตรแบบพึ่งตนเอง”ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง

ภายใน...

ภายในประเทศ ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทำให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทำให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดำเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกำลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตการแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทำให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสำหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผลในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการปรับดุลอำนาจของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นำโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลทำให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสำคัญ

สำหรับ...

สำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสำคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงาน  ที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก

นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่สำคัญ สำหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น

สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทำให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ    ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้า

นอกจาก…

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นแต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อนสำคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ำและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ำ ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ำ ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการดำเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดำเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ำ ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำยังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ำและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศกำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจำเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ และที่สำคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทำให้จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี

โครงสร้าง...

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำ และปัญหาความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาวทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนำไปสู่การกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน

อย่างไร...

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเป็นการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ

การกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติกาลังดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากร

ทรัพยากร…

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า

- ยุทธศาสตร์ชาติ

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ

4. ยุทธ...

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ

- กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ

- ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ

๑.สาระของยุทธศาสตร์ชาติกำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน  มีการกำหนดภาพในอนาคต

ของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้

๒. ระบบและกฎหมายมีกฎหมายรองรับ  มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ

๓. กลไกสู่การปฏิบัติมีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทำยุทธศาสตร์การนำไปสู่

การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกำหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

1.2 แผนพัฒ...

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12

เนื่องด้วยในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลง และการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ  มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ จึงได้นำทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้

- กรอบแนวคิดและหลักการ

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้

(๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ

(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

- สถานะของประเทศ

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งทำให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่าระดับ ที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อ

ผลิต...

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย

๒.1.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาดพลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตามแต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้ำ ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ   ฉบับที่ ๑๑ ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดำเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ้านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๐  เป็นร้อยละ ๔๒.๒

ในช่วง...

ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี       พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน้ำ ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD  ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลำดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา ๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทย มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลำดับขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ำและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ำประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจ้ากัด การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น

2.2 ด้านสังคม...

- ๒.๒ ด้านสังคม

๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว   มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง  ๑.๓ คน

(๒) กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงและแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐    เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ

เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กำลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ0.1 ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกำลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำกว่า นอกจากนี้ กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจำนวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓  มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน

สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม    คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น   จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน

2.2.4 สถาน...

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่สำคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย

(๑) ความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖เท่า

(๔) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น การเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖

(๕) ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น  โดยในปี ๒๕๕๘  ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์

เบี้ยยัง...

เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วน     ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการนำเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และบูรณาการเป็นแผนตำบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ  มากขึ้น

(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตรการอยู่อาศัยและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยพื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท้าลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้ำไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

(3) ป่าชายเลน...

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ จ้านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง  โดยเฉพาะการทำนากุ้ง  การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ำที่เพิ่มมากขึ้น

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้ำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน้ำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการน้ำเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน้ำเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของGDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖

(๕) ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ำท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้ำบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ำบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ำบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ำบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ และการดำเนินการสำรวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ำในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจำนวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ำของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ำตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ/ชุมชนเมือง

(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔  กิโลกรัม/คน/วัน  ในปี  ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกำจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้ำของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง

(2) มลพิษ...

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น

(๓) คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้ำดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ำเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบำบัดน้ำเสียรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้ร้อยละ ๓๑

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก

2.4 ด้านการ...

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา

๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจำเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับ         เรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม  (๓) หลักความโปร่งใส         (๔) หลักความมีส่วนร่วม  (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งมีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ

(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอำนาจที่ส่วนกลางได้มอบอำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้ำไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

(2) การกระจาย...

(๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น    มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการดำเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จำนวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ที่สถานีอนามัย จำนวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจำ ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลหรืองค์การบริหารส่วนตำบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจำเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจำกัด

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย)

บริบท...

- บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย

๓.๑ 	บริบทภายใน

๓.๑.๑ 	ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน

ภายใต้สมมติฐาน  (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘   ในช่วงแผน

พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ำมันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสำคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก

๓.๑.๒ 	การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกำลังแรงงานท้าให้ต้องน้ำเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ำในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี

3.1.3 ความเหลื่อม...

๓.๑.๓ 	ความเหลื่อมล้ำ

ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้    โอกาส

การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้ำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากรมีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

๓.๑.๔ 	ความเป็นเมือง

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท้าให้จำเป็นต้องมีการตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสำคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลังและงบประมาณภาครัฐระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

(2) ภาคประชา...

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้ำเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น

๓.๒ 	บริบทภายนอก

๓.๒.๑ 	การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓  (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐)

จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว

๓.๒.๒ 	การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว  ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง

๓.๒.๓ 	ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนำมาซึ่งโอกาสที่สำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒)โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ

อุตสาห...

อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึงซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ

๓.๒.๔ 	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ำขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย  ภัยแล้ง  แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล

กระทบ...

กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)

ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน

- กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้ำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ

๔.๒ การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ       (Country   Strategic

Positioning) เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร

๔.๓ 	เป้าหมาย

๔.๓.๑ 	การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐

(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี

(3) ผลิต...

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี

(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ

(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น

(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๔)เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม

(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น

- แนวทางการพัฒนา

๕.๑ 	การยกระดับศักยภาพการแข่งขันการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง

๕.๑.๑ 	การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้น

พื้นฐาน...

พื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงาน

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล

พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอด

จนส่ง...

จนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน้ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ

๕.๒.๒ 	การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้

5.2.3 การพัฒนา...

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ

แพทย์

เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ

ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ำรายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะ

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสำหรับผู้สูงอายุ

๕.๓ 	การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

๕.๓.๑ 	การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทำกินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ  และเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายอย่างแท้จริงด้วยการผลักดันทรัพยากรน้ำ

และบูร...

และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น

๕.๔ 	การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง

๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน

ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ    เพื่อเพิ่มความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น

๕.๕ 	การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๕.๕.๑ 	การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ การประมงและวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ำแร่มาใช้ประโยชน์

5.5.2 การส่ง...

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้ำท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต

๕.๖ 	การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

๕.๖.๑ 	การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ

5.6.2 การพัฒนา...

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

๑.3.1 แผนพัฒนาภาค

- แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

ภาคใต้ชายแดนพึ่งพิงภาคการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก  ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  ไม้ผล

ซึ่งยังใช้ รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม และมีการแปรรูปขั้นต้นเพื่อการส่งออก ทำให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวน ของราคา นอกจากนี้ภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ส่งผลต่อภาวะการค้าและ การลงทุน อย่างไรก็ดี ภาคใต้ชายแดนเป็นแหล่งทำการประมงที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากร ที่อุดมสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมทั้งมีพื้นที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเมืองชายแดน มีจุดที่ตั้งที่ได้เปรียบในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างพื้นที่ภาคใต้และมาเลเซียรวมทั้งสิงคโปร์ ประกอบกับ ปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมเกษตร อำเภอหนองจิก การพัฒนาการค้าและการท่องเที่ยว อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอเบตง เพื่อสร้างงาน และรายได้ให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมาย...

- เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

“เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญของประเทศและเป็นเมือง

ชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและ สิงคโปร์ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”

- วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  ให้กับสินค้าเกษตรหลัก

ของภาค

- เพื่อพัฒนาเมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก และเบตง) ให้เป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว

ของภาค

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านรายได้การศึกษาและสาธารณสุขและอยู่ร่วม

กันอย่างสันติสุข

- เป้าหมาย

- อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้น

- สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ชายแดนลดลง

- ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 	พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อ

สร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิต

แนวทาง...

- แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และไม้ผล โดยการสนับสนุน

การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปลูก การบำรุงรักษา พัฒนายางสายพันธุ์ที่เหมาะสม กับพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต และการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งการแปรรูปและ เพิ่มมูลค่าผลผลิต ประกอบด้วย

- ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น ขั้นกลาง อาทิ ยางแท่ง ยางเครฟ และยางคอมปาวด์ เพื่อ

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนอุตสาหกรรม ปลายน้ำ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรม (แผ่นยางปูพื้น ยางรองหมอนรางรถไฟ ๑๘ แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน และยางรองคอสะพาน) และวัสดุทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟัน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และสายน้ำเกลือ) ตลอดจนส่งเสริมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางที่มีดีไซน์ที่ทันสมัยและมีมูลค่าสูง

- ปาล์มน้ำมัน  ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจปาล์มน้ำมันของกลุ่มสหกรณ์    และกลุ่มเกษตรกร

ส่งเสริมการจัดตั้งอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลขั้นต้นและขั้นปลายแปรรูปปาล์มน้ำมัน ครบวงจรเพื่อรองรับผลผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต

- มะพร้าว การพัฒนาและสนับสนุนการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี โดยขยาย พื้นที่ปลูกมะพร้าว

พันธุ์ดี ทั้งมะพร้าวน้ำหอม และมะพร้าวผลแก่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะพร้าว อาทิ มะพร้าวน้ำหอมกระป๋อง น้ำกะทิสด และกะทิกระป๋อง จำหน่ายเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก รวมทั้งส่งเสริมการท าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เพื่อใช้ในธุรกิจสปา และเครื่องสำอาง

- ไม้ผล (ทุเรียน ลองกอง)  ส่งเสริมการผลิตทุเรียนพันธุ์ดีในพื้นที่  จังหวัดยะลา โดยเฉพาะ

พันธุ์หมอนทอง ชะนี และก้านยาว และส่งเสริมการปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มี รสชาติโดดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาด และลองกองพันธุ์ดีในจังหวัดนราธิวาส ให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน การส่งออก โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตตั้งแต่ระบบการปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว ระบบการคัดแยก คุณภาพ (Food Processing Technology) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีระบบโลจิสติกส์ทั้ง Cool Chain และ Cold Chain ในการเก็บรักษาผลผลิต และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งการพัฒนา Young Farmer ให้เป็น Smart Farmer ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการฟาร์มและมีศักยภาพด้าน การตลาดที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายโดยตรง และการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจและ SMEs จำหน่ายผ่านระบบ การตลาดออนไลน์(E-Commerce) และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

1.2) พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร  พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร  โดยเฉพาะ  ยางพารา

ปาล์มน้ำมัน เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงราคาและศูนย์กลางการซื้อขายในพื้นที่ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงแหล่งซื้อขายทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าทั้งระบบ Online และ Offline

1.3) ส่งเสริมให้เกษตรกรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพึ่งพา    ตนเองได้ส่งเสริม

การทำเกษตรยั่งยืน อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์เป็นเกษตร ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกพืชที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของ ตลาด ร่วมกับการปลูก

พืช...

พืชเศรษฐกิจหลักของภาค (ยางพาราและปาล์มน้ำมัน) และการทำปศุสัตว์การสร้าง เครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงจาก ความผันผวนด้านราคา รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ในการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็น ระบบเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) และยกระดับเกษตรกรรายย่อยไปสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ (Smart Entrepreneur)

๒) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อ การส่งออกและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส โดยพัฒนาเพื่อยกระดับ ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบ มาตรฐานการจัดการฟาร์ม (Good Agriculture Practice : GAP และ Code of Conduct : CoC) รวมทั้ง กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล ตลอดจน การพัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลายและได้มาตรฐานสามารถ สร้างมูลค้าเพิ่มทางการตลาดและเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญให้กับภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ ๑๙ แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ตอบสนองต่อตลาดเฉพาะ (Niche Market)

๓) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์   เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร  สร้างอาชีพและเพิ่ม  รายได้ใน

จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์ที่มีพันธุกรรมดี และกระจายสัตว์พันธุ์ดีไปยังเกษตรกร การส่งเสริมและขยายการเลี้ยงไก่เบตง โคเนื้อ และแพะ ให้เพียงพอต่อ การบริโภคในพื้นที่ สนับสนุนโรงชำแหละที่ได้มาตรฐาน ถูกหลักสุขอนามัย และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ นมแพะพาสเจอร์ไรส์ไอศกรีม และเครื่องสำอาง รวมทั้งสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว์ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมให้เป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปที่ได้มาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานสากลเพื่อบริโภค ในท้องถิ่นและส่งออก

๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม อย่างเป็น

ระบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และการส่งเสริมการทำธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร มีการเชื่อมโยงเครือข่ายใน รูปแบบคลัสเตอร์ และบริหารจัดการร่วมกันในรูปเกษตรแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิต และร่วมกันจัดหา ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรสมัยใหม่ สนับสนุนสร้างและพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกร และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต และเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิเกษตรแม่นยำ เพื่อลดความเสียหายจากภัย พิบัติ และความเสียหายกรณีเกิดโรคระบาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในการวางแผนการผลิต และ บริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด และมีการผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้และแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการและ SMEs ตลอดจนส่งเสริม การพัฒนาธุรกิจ Startup และการพัฒนาความเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวประชารัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

๕) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ   และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลผลิต

ภาคการเกษตร โดยการส่งเสริมการนำผลการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต      การแปรรูป และการเก็บรักษา อาทิ การใช้เทคโนโลยีฐานชีวภาพในการผลิตภาคเกษตร การใช้เทคโนโลยี ฐาน

ชีวภาพ...

ชีวภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และส่งเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและ เทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรโดยการใช้ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อรักษาคุณภาพสินค้า รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย

๖) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้า ที่ใช้วัตถุดิบ

ทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม ในการผลิต บรรจุภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้า เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมูลค้าเพิ่มสูง รวมทั้งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดให้กับสินค้า สร้างตราสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์จาก เอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและบริการ อาทิ ไก่เบตง และ ปลากุเลา รองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นต้น และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นใน ระดับประเทศ และส่งออกไปยังตลาดโลก

๗) พัฒนาพื้นที่อำเภอหนองจิก  ต่อเนื่องอำเภอเมืองปัตตานี  ให้เป็นเขตอุตสาหกรรม เกษตร

แปรรูปปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะพร้าว และการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและอุตสาหกรรมแปรรูปประมงที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ๒๐ แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน หนองจิกและนิคมอุตสาหกรรมบานา ส่งเสริมการท าประมงและการแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง สนับสนุนผู้ประกอบการให้มาลงทุนในพื้นที่โดยการให้สิทธิพิเศษ มาตรการทางการเงินและการคลัง

๘) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายพื้นที่เศรษฐกิจ     และสร้าง

ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบระบบน้ำในลุ่มน้ำหลัก และพัฒนาระบบโครงข่ายน้ำของภาค (ลุ่มน้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี และลุ่มน้ำบางนรา) พัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพระบบกักเก็บน้ำและระบบกระจายน้ำ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งจัดการ คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้มีความสะอาดและเหมาะสำหรับการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เพื่อการ อุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อกระจายประโยชน์ที่เป็นธรรมกับทุกภาคส่วน

๙) สนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานีให้มีมาตรฐาน  สามารถรองรับ การขนส่งสินค้า

Feeder ไปยังท่าเรือของมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ ปรับปรุงร้องน้ำเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ สำหรับท่าเรือปัตตานีและท่าเรือจังหวัดนราธิวาส การก่อสร้างคันกันคลื่น พัฒนาระบบการให้บริการด้าน การขนส่งทางเรือและระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการใช้ท่าเรือในเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง การบริหารจัดการท่าเรือแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนโดยรอบในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาการเดินเรือสินค้าตาม แนวชายฝั่งมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑๐) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ภาคการ

ผลิตและบริการในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดม สมบูรณ์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และพัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากร การเกษตร และทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ ประมง และชายฝั่ง เพื่อเป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติโดย

ชุมชน...

ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน และการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการจัดระเบียบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง รวมทั้งจัดการฐานข้อมูลเพื่อการ วางแผนทางการเกษตรที่เหมาะสม และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 	พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกและเมืองเบตงให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยว

ชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน

- แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดน   ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน  รวมทั้ง

พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเข้าสู่ด้านให้มีมาตรฐาน การใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ จัดระเบียบการใช้ พื้นที่บริเวณด่านชายแดน ชุมชนและพื้นที่หลังด่านให้เหมาะสม อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก บริเวณด้านชายแดนสุไหงโก-ลก และด้านชายแดนตากใบ และเร่งรัดการก่อสร้างด่านชายแดนบูเกะตา รวมทั้ง การจัดหาที่ดินเพื่อรองรับการขยายด้านในอนาคต

- พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบกและทางอากาศอาทิ

2.1) ทางบก พัฒนาโครงข่ายถนนสายหลัก  สายรอง  และการขนส่งทางรางให้   มีมาตรฐาน

และมีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่ง สินค้าได้ทุกระบบ อาทิ สายนราธิวาส-สุไหงโก-ลก สายเมืองยะลา-เบตง รวมทั้งพัฒนาและสร้างความร่วมมือ ในการเชื่อมโยงการเดินทาง การขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เชื่อมต่อไปยัง ประเทศมาเลเซีย และวางระบบการกำกับดูแลการขนส่งให้มีมาตรฐานความปลอดภัย

2.2) ทางอากาศ ปรับปรุงท่าอากาศยานนราธิวาสและการก่อสร้างสนามบินเบตงให้แล้วเสร็จ

ตามเป้าหมาย รองรับปริมาณความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศและสนับสนุนการ พัฒนาเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งชายแดน และการเดินทางท่องเที่ยวเมืองเบตงกับแหล่งเที่ยวธรรมชาติและ วัฒนธรรมของพื้นที่ตอนในของภาค เมืองเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน (ปีนัง โกตาบารู รัฐกลันตัน) และ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศ

3) พัฒนา...

๓) พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค โดยการจัดทำแผนแม่

บทเชิงพื้นที่เพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาค พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพียงพอกับความต้องการของประชาชน สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนการต่อยอดการพัฒนาฐานเศรษฐกิจ เดิม ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๒๒ แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน รวมทั้งวางแผนการสงวนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการ บริการให้กับพื้นที่โดยรอบ สามารถลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม เพื่อ เตรียมพร้อมจังหวัดยะลาให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค ในช่วงปีที่ ๑๖ – ๒๐

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความ

สะดวก และบริการที่เพียงพอและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และจัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นอย่างเป็นระบบ เพื่อลดอัตราการถูก คุกคามของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมี ส่วนร่วม และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ใช้ความโดดเด่นของสังคมพหุวัฒนธรรม อาทิ การท่องเที่ยวเมืองเก่า จังหวัดปัตตานี เมืองเก่าจังหวัดยะลา และเมืองเก่าจังหวัดนราธิวาส การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ศูนย์ศึกษาและ เรียนรู้ธรรมชาติระดับประเทศ (ป่าฮาลา-บาลา) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เชิงเกษตร และการท่องเที่ยวชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการ เช่น ที่พัก มัคคุเทศก์ เป็นต้น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งภายใน และภายนอกภาค และประเทศเพื่อนบ้าน (เบตง-ปีนัง) (สุไหงโก-ลก–โกตาบารู รัฐกลันตัน)

๕) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยวอาทิการบำบัดรักษา

ทางการแพทย์ด้วยสมุนไพรและน้ำพุร้อน (อำเภอเบตง) โดยพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน การให้บริการสู่สากลที่คำนึงถึงความสะอาด สวยงาม และมาตรฐานสุขอนามัย บริการด้านการศึกษา และ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Nursing Home Care) รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน (เบตง) เมืองการค้าชายแดน (สุไหงโก-ลก) โดยพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน อาทิ ไฟฟ้าที่เพียงพอ และโครงข่าย อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุน ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งการพัฒนา บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจบริการท่องเที่ยว

๖) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดนโดยการจัดหาที่ดินรองรับการพัฒนาการค้าชายแดน

และการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรเมืองชายแดน และกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน ที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการ

๗) เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ ของภาค เพื่อ

รองรับการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงทั้งระบบถนน ระบบราง รวมทั้ง ทางน้ำและทางอากาศ กับพื้นที่โดยรอบและประเทศเพื่อนบ้าน และระบบจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุน  การลงทุน  การให้

สิทธิ...

สิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีและมิใช่ภาษีในระดับเหมาะสมเพื่อจูงใจให้กับนักลงทุน การเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริหารแบบเบ็ดเสร็จ กำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรม เป้าหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 	เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

- แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาให้สอดคล้อง

กับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ ทั้งทักษะ ฝีมือ ทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เมืองการค้าและเมือง

ท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนในพื้นที่เพื่อทดแทนการนำเข้า แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ การจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานประมง สนับสนุนผู๎ประกอบการจ้างงานสดหรับ ผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่ และสนับสนุนแรงงานที่มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

- พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยสนับสนุนการศึกษาเพื่อการประกอบ  อาชีพ

โดยสร้างโอกาสในการเรียนระดับอาชีวศึกษาที่มีการพัฒนาทักษะการทำงานพร้อมการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไทย แลนด์ ๔.๐ และสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาที่สามารถนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษาที่ทันสมัย อาทิสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CIA) บทเรียนออนไลน์E-learning หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Electronic Book : E- Book ห้องเรียนเสมือนจริง (Visual Classroom) และสื่อหลายมิติ เป็นต้น เพื่อยกระดับการศึกษา ขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน ในชุมชน รวมทั้งการพัฒนาศูนย์เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของชุมชน และเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต

3) ส่งเสริม...

- ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย  โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ  ในการ

ป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และทักษะ การเลี้ยงดูทารก เพื่อปูองกันและลดอัตราการตายของมารดาและทารกหลังการคลอดในพื้นที่ การพัฒนาและ สร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสถานพยาบาลในชุมชน พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มี ๒๔ แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน คุณภาพและเชื่อมโยงถึงชุมชนและครัวเรือน พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มี ประสิทธิภาพ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะให้กับ เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ด้านการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนให้กีฬากลายเป็น วิถีชีวิต รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัย และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ปูองกัน และควบคุมโรค ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และ ส่งเสริมการรักษาโรคโดยใช้แพทย์ปัจจุบัน ควบคู่กับการพัฒนาการแพทย์ทางเลือกที่ใช้ภูมิปัญญาแพทย์ พื้นบ้าน และการจัดตั้งศูนย์ผลิตสมุนไพรของภาคเพื่อพัฒนาพืชสมุนไพรของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานผลิต อาทิขมิ้นชัน มะขามแขก ชุมเห็ดเทศ เถาวัลย์เปรียง และเพชรสังฆาต เป็นต้น

๔) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ เครื่องแต่งกายมุสลิม สินค้า OTOP โดยใช้ภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐ ในการสนับสนุนความรู้ในออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดการตลาด รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มช่องทางการตลาด และสนับสนุนการตลาดโดยผ่านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การพัฒนาการท่องเที่ยวนวัตวิถี โดยดึงภูมิปัญญาชุมชน วิถีชีวิตต่อยอด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของฝากของที่ระลึก เชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชุมชนของแต่ละท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสร้างมั่นคง ด้านพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต

๕) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสร้างความเข้าใจและการยอมรับในการอยู่

ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของ สถาบันทางศาสนาเพื่อเผยแพร่หลักคำสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาค

- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยว

เชื่อมโยงสู่อาเซียน”

คำอธิบายวิสัยทัศน์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุผลใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย

เมืองเกษตรก้าวหน้า ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ประมงชายฝั่ง ปศุสัตว์และไม้ผล โดยในปี2564 กลุ่มจังหวัด จะเป็นแหล่งผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าวไม้ผลและปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ

ภาค...

ภาคประมงมีประสิทธิภาพในการจับถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดยการส่งเสริมและวิจัยเพื่อคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิต การแปรรูปยางพารา ไม้ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

การค้าชายแดน หลังปี 2564 จะมีมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่สูงขึ้น ร้อยละ 6 ของมูลค่าเดิม โดยอาศัยศักยภาพของจังหวัดชายแดน คือ จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมถึงเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยพัฒนาให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น สามารถรองรับการขนส่งและการค้าทั้งในและนอกประเทศ และสู่กลุ่มประเทศอาเซียน สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

การท่องเที่ยว หลังปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศและอาเซียน การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มีระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย

- จุดยืนในการพัฒนา (Positioning)

- สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้านเกษตร (อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ไม้ผล ข้าว ประมง และปศุสัตว์)

- ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ เมืองชายแดน เมืองต้นแบบ

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม

3. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยง

สู่อาเซียน”

- เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

| เป้าประสงค์รวม | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย รวม 5 ปี | ข้อมูลฐาน | เป้าหมายรายปี |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
| มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น | อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 | อัตราการขยายตัวค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด เฉลี่ยปี 2554 – 2558 ร้อยละ 1.5 (มูลค่าเฉลี่ย 5 ปี 136,082 ล้านบาท) | - | - | 1.5 (138,123) | 2.0 (138,803) | 2.5 (139,483) |

หมายเหตุ : 	มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2560

ประเด็น...

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : 	พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการตลาด

| เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย รวม 5 ปี | ข้อมูลฐาน | เป้าหมายรายปี |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |
| เพิ่มผลผลิตสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ไม้ผล ข้าว ประมง และปศุสัตว์) เพิ่มขึ้น | 1. ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 5 กิโลกรัมจากค่าฐาน | ผลผลิต (ปี 2559) 235 กิโลกรัม/ไร่ | - | - | 240 | 245 | 250 |  |
|  | 2.ผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 200 กิโลกรัม จากค่าฐาน | ผลผลิตปี 2559 จำนวน 1,282 กิโลกรัม/ไร่ | - | - | 1,482 | 1,682 | 1,882 |  |
|  | 3. ปริมาณการเลี้ยงปศุสัตว์ (แพะ/โค/แกะ) สายพันธุ์ดีเพิ่มขึ้น 3 สายพันธุ์ | NA | - | - | 1 | 2 | 3 |  |
|  | 4. พื้นที่การปลูกมะพร้าว จำนวน 3,000 ไร่ | NA | - | - | 1,000 ไร่ | 2,000 ไร่ | 3,000 ไร่ |  |
|  | 5. พื้นที่ปลูกไม้ผล (ลองกอง ทุเรียน เงาะ มังคุด) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของพื้นที่ปลูก | พื้นที่ปลูกไม้ผลกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 2558 จำนวน 251,315 ไร่ | - | - | 3 % | 6 % | 10 % |  |
|  | 6. ผลผลิตข้าวนาปีเพิ่มขึ้นไร่ละ 25 กิโลกรัม รวม 75 กิโลกรัม | ผลผลิตข้าวนาปี ประจำปี 2558 จำนวน 375 กิโลกรัมต่อไร่ | - | - | 400 กก/ไร่ | 425 กก/ไร่ | 450 กก/ไร่ |  |

- กลยุทธ์	ตามลำดับความสำคัญดังนี้

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ข้าว ไม้ผล ประมง และปศุสัตว์) โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ

- พัฒนาศักยภาพ เกษตรกร กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการในลักษณะการรวมกลุ่มหรือเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน สร้างมูลค่าและเพิ่มอำนาจการต่อรอง

- ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตรโดยสนับสนุนเทคโนโลยีขั้นสูง ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมีมูลค่าเพิ่ม

- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าด้านเกษตร

- ส่งเสริมช่องทางการตลาด และการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

ประเด็น...

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ

| เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย รวม 5 ปี | ข้อมูลฐาน | เป้าหมายรายปี |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |
| 1. มูลค่าการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้น | มูลค่าการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 | มูลค่าการค้าชายแดนกลุ่มฯ ปี 2558 จำนวน 8,521.8 ล้านบาท | - | - | 2% (8,692.236 ลบ.) | 4% (8,862.672 ลบ.) | 6% (9,033.108 ลบ.) |  |
|  | วงเงินลงทุนภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 | เงินลงทุนภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 2559 จำนวน 17,850ล้านบาท | - | - | 2.5% (18,296.25 ลบ.) | 5% (18,742.50 ลบ.) | 7.5% (19,242.30 ลบ.) |  |

- กลยุทธ์	ตามลำดับความสำคัญดังนี้

- ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ การบริหารจัดการน้ำ ระบบป้องกันอุทกภัย เพื่อรองรับการค้าการลงทุน

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณด่านพรมแดนและเมืองชายแดน เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

- ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกสาขาการผลิตให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

- พัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่

- อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยวชายแดน

| เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย รวม 5 ปี | ข้อมูลฐาน | เป้าหมายรายปี |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |
| - รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น | รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 | รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2559 จำนวน 6,436.6 ล้านบาท | - | - | 2 % (6,565.330 ล้านบาท) | 4 % (6,694.064 ล้านบาท) | 6 % (6,822.796 ล้านบาท) |  |

กลยุทธ์...

- กลยุทธ์	ตามลำดับความสำคัญดังนี้

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว

- ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิเช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น

- พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน

- ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น

- แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี

- จุดยืนและตำแหน่งการพัฒนาของจังหวัด (Strategicpositioning)ประกอบด้วย๕ จุดยืน

ดังต่อไปนี้

- การพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ทั้งใน รูป

แบบการค้าในประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้าบนระบบดิจิทัล มีความเติบโตอย่างมั่นคงของ อุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ด้าน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และ อุตสาหกรรมยางพารา

- การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งโรงงานแปรรูปอาหารสุขภาพ และอาหารฮาลาล  ที่มีคุณภาพ

มาตรฐานการส่งออก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- การพัฒนาให้เป็นเมืองการค้าส่งค้าปลีกและการบริการของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เชื่อม

โยงการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับอาเซียนตอนใต้ และเป็นเมืองที มีความทันสมัยรองรับสังคมดิจิทัล เป็นจุดเชื่อมโยงจังหวัดชายแดนภาคใต้

- การพัฒนาปัตตานีให้เป็นสังคมแห่งความหลากหลายของวัฒนธรรมมุสลิมพุทธ และวัฒน

ธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

- การพัฒนาหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการจัดการพื้นที่ให้มีความสงบเรียบร้อยพัฒนาคุณภาพ

คนสร้างวินัยประชาชนและปรับภูมิทัศน์สร้างเมืองให้สะอาด

- วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี(Vision) “เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพ

ของประเทศ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที สันติสุข”

- คำอธิบายวิสัยทัศน์ การกำหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานีแบบ

บูรณาการที่ให้ความสำคัญกับ การนำความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ วิธีคิดและมุมมองต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงหลากมิติที เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ให้เห็นเป็นภาพรวม (Holistic) ของการพัฒนาที มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างความพอเพียงกับความสามารถในการ พัฒนาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่โดยวางสถานะ (Positioning) ของจังหวัดปัตตานีให้เป็นแหล่งผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพบนพื้นฐานการดำรงชีวิตในสังคม

อย่าง...

อย่างมั่นคงของประชาชน เมืองเกษตรอุตสาหกรรม หมายถึง ความสำเร็จของการพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ทั้งในรูปแบบการค้าในประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้าบนระบบดิจิทัล มีความเติบโตอย่างมั่นคงของอุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ด้าน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรม ประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมยางพารา เป็นเมืองแห่งโรงงานแปรรูปอาหารสุขภาพและ อาหารฮาลาล ที มีคุณภาพ มาตรฐานการส่งออก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ มีความ เข้มแข็งทางการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ทั้งในระดับครัวเรือน แปลงย่อย แปลง ใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน และความพร้อมสมบูรณ์ของคุณภาพของแรงงาน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ในเกษตรอุตสาหกรรม มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที แข่งขันได้ 36 ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพของประเทศ หมายถึง เมืองที มีความมุ่งมั่นในการนำปรัชญา วิถีปฏิบัติ ของศาสนาอิสลามในส่วนของฮาลาลมาใช้เป็นธงนำ(Flagship) ในการพัฒนาที มุ่งไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่บนรากฐานของลักษณะภูมิสังคมแบบพหุวัตถุวัฒนธรรม อย่างยั่งยืน โดยการน่าหลักคิดในการผลิตและด่าเนินวิสาหกิจที สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกปฏิกูลหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นที่รังเกียจโดยบัญญัติของศาสนาอิสลาม รวมทั้งของศาสนาอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ อาหารเจ ของคนเชื้อสายจีนในปัตตานี มาเป็นกรอบอ้างอิงในการพัฒนาที ให้ความสำคัญกับการผลิตเพื่อการบริโภค ในชุมชนท้องถิ่นของตนอย่างพอเพียง และการผลิตเชิงพาณิชย์ที กำหนดให้สินค้าและบริการของฮาลาล เป็นผลผลิตหลัก (Major Product) ในการเจาะตลาดเก่าและสร้างตลาดใหม่ที เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Niche Market)โดยมีเป้าหมายเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ประกอบด้วย อาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล แฟชั่นมุสลิม เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับสตรี และบริการฮาลาลเพื่อไปสู่การเป็นแหล่ง ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเป็นผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดที สร้างงาน สร้างรายได้แก่จังหวัด เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข หมายถึง ปัตตานีเป็นสังคมแห่งความหลากหลายของวัฒนธรรม มุสลิม พุทธ และวัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีความเป็นอยู่ที ดี มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย สุขภาพดี มีอาชีพมั่นคงและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที อบอุ่น เยาวชนประชาชนมีคุณภาพมีความตื่นตัวรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทัน ความเปลี่ยนแปลง อย่างเท่าทัน และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที ดีงามของปัตตานีเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษาเมืองที มี ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อมสู่สังคมดิจิทัล ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชน และการพัฒนาโดยใช้พื้นที่ เป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของตนเองได้อย่างเสรีมีความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อย และมีความมั่นคงในพื้นที ประชาชนอยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพื้นที มีความเป็นพลเมืองปัตตานี พลเมืองประเทศที่เข้มแข็ง ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการ ให้ลดลงในทั่วทุกพื้นที อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน มีความเข้มแข็งของศาสนา ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และความหลากหลายประเพณี และวัฒนธรรมมุสลิม พุทธ และจีน และความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการ ภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากรและระบบงานที ทันสมัย ได้รับการยอมรับเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน

เป้าประสงค์...

- เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร์

- ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของจังหวัดมีคุณภาพในระดับสินค้าส่งออกเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งใน

และต่างประเทศมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ฮาลาลไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ล้านบาท

- ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๖ และ ๒.๘

- ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานีเฉลี่ยต่อหัวไม่น้อยกว่า ๘๕,๖๔๘ บาทต่อปี

- ชุมชนสามารถลดจำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของชุมชนทั้งหมดในจังหวัด

- ค่าเฉลี่ยของดัชนีความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีทั้ง ๑๒ มิติของการประเมินจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

- ประเด็นยุทธศาสตร์

- ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งผลิตผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก(น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

- สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตร (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

- สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคมและสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

- พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี

- วิสัยทัศน์(Vision) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี

“ พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ สร้างสังคมสันติสุข ภายใต้เศรษฐกิจที่มั่งคั่งและยั่งยืน ”

- พันธกิจการพัฒนา

๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๓. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. พัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง

- เป้าประสงค์

๑. ประชาชนทุกระดับมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ

๓. สร้างเครือข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างกัน

๔. ประชาชนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม

๕. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์...

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี

1.วิสัยทัศน์(Vision)

ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี    ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลปิตูมุดีเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบมุสลิม ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้

"ร่วมคิด   ร่วมแก้  ร่วมพัฒนา

2.ยุทธศาสตร์ ปัตตานี

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 1 	ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบ

ระบายน้ำ (แผนงานเคหะและชุมชน)

กลยุทธ์ที่ 2	จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและ

ทั่วถึงทั้งตำบล (แผนงานเคหะและชุมชน)

กลยุทธ์ที่ 3	ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค (แผนงานเคหะและชุมชน)

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ที่ 1	ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน)

กลยุทธ์ที่ 2	ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ กลยุทธ์ที่ 3	ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

กลยุทธ์ที่ 4 	ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ (แผนงานเกษตร)

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 1 	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้

มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น (แผนงานการศึกษา)

กลยุทธ์ที่ ๒ 	ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน   อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  (แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม)

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 1 	ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว

กลยุทธ์ที่ 2	ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี   ผู้สูงอายุและ

ผู้ด้อยโอกาส (แผนงานสังคมสงเคราะห์)

กลยุทธ์ที่ 3 	ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ   การป้องกัน  และการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด (แผนงานสาธารณสุข)

ยุทธศาสตร์ที่…

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 	พัฒนาการกีฬา

กลยุทธ์ที่ 1 	ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับ

และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

กลยุทธ์ที่ 2 	ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ที่ 1 	การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

กลยุทธ์ที่ 2 	ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจน

สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

- ยุทธศาสตร์ที่ 7 	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 1 	ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2 	ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ (แผนงานเกษตร)

- ยุทธศาสตร์ที่ 8 	ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

กลยุทธ์ที่ 1	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 2	ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 3	ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ

3.เป้าประสงค์

ปัตตานี

- การสร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง

- การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง

แผนพัฒนาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

- พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอยจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน

6.  มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.ตัวชี้วัด

ปัตตานี

1.  ร้อยละ 50 ของครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ได้รับการอำนวยความสะดวกจากสาธารณูปโภคต่าง ๆ บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย

2.  ร้อยละ 90 ของประชากรได้รับการศึกษาตามเกณฑ์

3.  ร้อยละ 95 ของประชากรได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย

4.  ร้อยละ 20 ของครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

5. ร้อยละ...

5.  ร้อยละ 50 ของครัวเรือนมีการกำจัดขยะอย่างถูกต้องสุขอนามัย

6.  ร้อยละ 50 ของประชากรมีความรู้ ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม

7.  ร้อยละ 40 ของพื้นที่มีการปลูกต้นไม้หรือมีพื้นที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

8.  ร้อยละ 55 ของประชากรเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น

9.  ร้อยละ 70 ของจำนวนประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก เสมอภาคและทั่วถึง

10.ร้อยละ 70 ของครัวเรือนมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

11.ร้อยละ 40 ของประชากรมีกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

5.ค่าเป้าหมาย

ปัตตานี

๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

๒.  ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

๓.  ชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๔.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้

๕.  ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม

๖.  ชุมชนเข้มแข็งตำบลสันติสุข

6.กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 	ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบ

ระบายน้ำ

กลยุทธ์ที่ 2	จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและ

ทั่วถึงทั้งตำบล

กลยุทธ์ที่ 3	ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค

กลยุทธ์ที่ 4 	ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ

กลยุทธ์ที่ 5	ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 6	ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ กลยุทธ์ที่ 7	ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

กลยุทธ์ที่ 8 	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้

มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 9 	ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน   อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 10 	ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว

กลยุทธ์ที่ 11 	ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี   ผู้สูงอายุและ

ผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ที่ 12 	ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ   การป้องกัน  และการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

กลยุทธ์...

กลยุทธ์ที่ 16 	ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับ

และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 17 	ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ

กลยุทธ์ที่ 18 	การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ที่ 19 	ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจน

สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 20 	ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 21	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 22	ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์

- Assessing เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพด้านบรรษัทบริบาลในปัจจุบัน

- Visioning เป็นการระบุวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยคำนึงถึงทุนทางสังคมที่องค์กรมีอยู่

- Defining (Policies) เป็นการวางนโยบายด้าน CSR ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

- (Strategic) Positioning เป็นการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ สำหรับใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน CSR ของกิจการ

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

1. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร

2. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน

3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่

ดี

4. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

5. ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน

6. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร

7. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

9. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

2. พัฒนา...

๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการครอบคลุมทุกพื้นที่

1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน ระบบระบายน้ำ

2. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล

3. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค

๓. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืน

1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น

2. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์

3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน

5. ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. จัดทำระบบกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน

9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว

10. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและประชาชนโดยทั่วไป

11. ป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบำบัดฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด

12. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

13. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ

184 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา

๔. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน

แผนภาพแสดงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ Positioning

1. ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวนโยบายของรัฐบาล

7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ Positioning

Visioning

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารท้องถิ่น

- ผู้นําให้นโยบาย ติดตามประเมินผล

เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ร่วมเป็นคณะทํางาน ประสานงานระหว่างฝ่าย

ประชาชนในท้องถิ่นและผู้รับบริการอื่นๆ

- สร้างบรรยากาศการทํางานที่ดีร่วมเป็นคณะทํางาน ให้ข้อมูล

และร่วมกําหนดความต้องการปัจจัยความสําเร็จ

Assessing

สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- สร้างความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- สร้างความเข้าใจกับประชาชน ศึกษาสํารวจปัญหา และความ ต้องการที่แท้จริง

- แต่งตั้งคณะทํางานฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

ขององค์การบริหารส่วนตําบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

- ต้องมีเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

- ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์

- ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประเทศกับท้องถิ่น

- ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่มาก

- ความสอดคล้องสิ่งที่ทํากับสิ่งที่ต้องการ

- ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ

- ทรัพยากรมีจํากัด

Defining (Policies)

ปัจจัยความสำเร็จ

- ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล

- การรับรู้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล

- การมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

- การประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน

- ระบบฐานข้อมูล

- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

(Strategic) Positioning

การเชื่อมโยงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างพื้นที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

- การประสานแผนพัฒนากับโครงการเกินศักยภาพ

- พัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการทั้ง ภาครัฐ  ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนร่วมกัน

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดีได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของตำบลปิตุมุดี

จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในตำบลปิตูมุดี

โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาตำบลปิตูมุดี

อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตำบลปิตูมุดี

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลปรากฏดังนี้

- จุดแข็ง (Strength)

- เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความพร้อมทางด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานและมีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

- ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี เป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้าและด้านการให้บริการ

- มีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยเฉพาะมีความเคร่งในศาสนาและหลักการปฏิบัติ

- ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

- องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี มีภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นท้องถิ่นน่าอยู่และน่าอาศัย

- องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดีเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

- ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

- คนตำบลปิตูมุดี มีความภูมิใจในความเป็นคนปิตุมุดี

- จุดอ่อน (weakness)

- เยาวชนในพื้นที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม

- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

- ความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นมีน้อย

- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น

- เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

- ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง

- คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

8. ระบบ...

- ระบบประปายังไม่สมบูรณ์ประชาชนให้ข้อมูลแก่ภาครัฐที่ไม่ตรงกับความจริง

- ปัญหาการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการเดินทาง ของประชาชนระหว่างหมู่บ้าน

- ปัญหาการทำนา เนื่องจากขาดระบบชลประทานที่ดี ทำให้ขาดน้ำจนไม่สามารถทำนาได้

- ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเขตเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้ำเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นสาเหตุการทำลายภาพพจน์ของท้องถิ่น และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

- องค์การบริหารส่วนตำบลขาดการจัดระเบียบของท้องถิ่นและขาดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

- โอกาส (Opportunity)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕6๐  ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น

- พระราชบัญญัติกำหนดแผน   และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

- รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง

- ภาครัฐมีโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

- เป็นตำบลที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอเมืองปัตตานีเหมาะแก่การประกอบธุรกิจและทำการค้า

- รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี

- ภาครัฐสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานราชการมีคนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

- มีสภาพพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนา

- อุปสรรค (Threat)

- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

- การขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเขตตำบลส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

- ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทำให้ประชาชนในท้องถิ่น ลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น

- โครงสร้างของประชาชนในภาพรวมของเขตตำบลตาแกะไม่เอื้อต่อการพัฒนา

- ประชาชนไม่เชื่อมั่นในระบบราชการ

- ความยากจนจึงทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษา

7. ประชาชน...

- ประชาชนมีหนี้สินเกือบทุกครัวเรือน

- ค่าตอบแทนในพื้นที่ต่ำจึงส่งผลให้คนในพื้นที่ ออกทำงานนอกพื้นที่ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย

- ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน

- ขาดความปลอดภัยในชีวิต เนื่องจากมีความไม่สงบในพื้นที่

- ประชาชนไม่มั่นใจในนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร

- ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองการบริหาร

- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    - การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   ขององค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี

นั้น ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

| ด้าน | สถานการณ์สภาพแวดล้อม ภายนอกที่เกี่ยวข้อง | ขอบข่ายและปริมาณ ของปัญหา/ ความต้องการ | พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย | ความคาดหวัง และแนวโนม อนาคต |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการสร้างพื้นฐาน | ๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน | - แหล่งน้ำและน้ำประปาในการอุปโภค-บริโภค | - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | - ประชาชนมีแหล่งน้ำและมีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น |
|  | ๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด | - ไฟฟ้า | - ทางและที่สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | - ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้ |
|  | ๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ำยังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อความรำคาญ | - ราง/ท่อระบายน้ำ | - พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | - มีรางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อความรำคาญ |
|  | ๔) ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นทีสาธารณะจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ | - เส้นทางคมนาคม | - เส้นทางคมนาคมที่เป็นสาธารณะและประชาชนมีความต้องการให้ดำเนินการ | - มีเส้นทางในการคมนาคมเพียงพอและ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา |

ด้าน ....

| ด้าน | สถานการณ์สภาพแวดล้อม ภายนอกที่เกี่ยวข้อง | ขอบข่ายและปริมาณ ของปัญหา/ ความต้องการ | พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย | ความคาดหวัง และแนวโนม อนาคต |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. การพัฒนาด้านเศรฐกิจ | ๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ | - การลงทุน | - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | - มีแหล่งเงินทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ |
|  | 3) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับซื้อ |  | - เกษตรกรในพื้นที่ | - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น |
|  | 4) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูงขาดแคลนการจ้างงาน |  | - ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง | - ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับค่าครองชีพ มีการจ้างงานมากขึ้น |
|  | 5) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปี ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๙ ครัวเรือน |  | - ประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน | - ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์มาตรฐานรายได้ |
| 3. พัฒนาด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ | 1) การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน | - สังคมในชุมชน | - เด็กนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | - มีสื่อการเรียนการสอนที่พอเพียง เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีงบประมาณในการศึกษาเล่าเรียน |
|  | 2) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก | - ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพรีและ๓มิปัญหาท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไปมาก | - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | - ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพรีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคงอยู่ |

ด้าน...

| ด้าน | สถานการณ์สภาพแวดล้อม ภายนอกที่เกี่ยวข้อง | ขอบข่ายและปริมาณ ของปัญหา/ ความต้องการ | พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย | ความคาดหวัง และแนวโนม อนาคต |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 1) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง และรับภาระในการดูแลเด็ก |  | - ผู้สูงอายุและเด็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | - ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการดูแลที่ดี |
|  | 2) ผู้พิการไม่ได้รับความช่วยเหลือในดำรงชีวิต |  | - ผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | - ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตและทั่วถึง |
|  | 3) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ | - ด้านสาธารณสุข | - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | ในพื้นที่ไม่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ ดรคระบาด โรคติดต่อ |
|  | 4) ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน ความดัน |  | - ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย |  |
|  | 5) ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย |  | - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | - ประชาชนทราบและสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยได้ถูกต้อง |
|  | 6) ประชาชนในพื้นที่บางรายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง | - ที่อยู่อาศัย | - ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย | - ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่อยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มั่งคงแข็งแรง |
| 5. พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ | 1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว | - การท่องเที่ยว | - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | - มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น |
| 6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี | ๑) การทำงานไม่มีการวางแผนในการดำเนินงาน | - การวางแผน | - บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล | - สามารถวางแผนการดำเนินงานได้เอง |
| 7. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและน้ำใต้ดินเป็นน้ำเค็มหรือมีรสกร่อย ไม่สามารถใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได้ | - ดินและน้ำใต้ดิน | - พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | - ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง จัดหาแหล่งน้ำจากแหล่งอื่นเพิ่มมากขึ้น |

| ด้าน | สถานการณ์สภาพแวดล้อม ภายนอกที่เกี่ยวข้อง | ขอบข่ายและปริมาณ ของปัญหา/ ความต้องการ | พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย | ความคาดหวัง และแนวโนม อนาคต |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1) เป็นพื้นที่ที่มีดินและน้ำใต้ดินเป็นน้ำแดงหรือมีรสกร่อย ไม่สามารถใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได้ | - ดินและน้ำใต้ดิน | - พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | - ปัญหาเรื่องน้ำแดง จัดหาแหล่งน้ำจากแหล่งอื่นเพิ่มมากขึ้น |
|  | 2) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ำเสียเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ | - สิ่งแวดล้อม | - ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล | - ปัญหาขยะและน้ำเสียลดลง ผู้ประกอบการสามารถกำจัดขยะและน้ำเสียเองได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน |
| 7. ด้านความมั่นคงและเสริมสร้าง สันติสุข | ๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ | - การจราจร | ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนน | มีระบบควบคุมการจราจร เช่น ติดตั้งสัญญาณไกระพริบเพื่อเตือนให้ระมัดระวัง |
|  | ๒) มีการทำลายและลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนและราชการ รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันในชุมชน | - การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | - ประชาชนและส่วนราชการ | - มีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนละส่วนราชการ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การให้ผู้นำ อปพร. ควบคุม |

ส่วนที่ 3...

ส่วนที่ 3

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน สนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ด้านบริการชุมชน และสังคม | เคหะและชุมชน | กองช่าง | สำนักปลัด |
|  |  |  |  |  | กองศึกษา |
|  |  |  |  |  | กองสาธารณสุข |
| 2 | ด้านเศรษฐกิจ | ด้านบริการชุมชน และสังคม | สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน | สำนักปลัด | กองคลัง |
|  |  |  |  |  | กองช่าง |
|  |  | ด้านการเศรษฐกิจ | การเกษตร | สำนักปลัด | กองช่าง |
| 3 | ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ด้านบริการชุมชน และสังคม | การศึกษา | กองการศึกษา | สำนักปลัด |
|  |  |  |  |  | กองคลัง |
|  |  |  |  |  | กองสาธารณสุข |
|  |  |  |  |  | กองช่าง |
|  |  |  | การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | กองการศึกษา | สำนักปลัด |
|  |  |  |  |  | กองคลัง |
|  |  |  |  |  | กองช่าง |
| 4 | ด้านสังคมและคุณภพชีวิต | ด้านบริการชุมชน และสังคม | สังคมสงเคราะห์ | สำนักปลัด | กองคลัง |
|  |  |  |  |  | กองการศึกษา |
|  |  |  |  |  | กองสาธารณสุข |
|  |  |  | สาธารณสุข | กองสาธารณสุข | สำนักปลัด |
|  |  |  |  |  | กองคลัง |
|  |  |  |  |  | กองการศึกษา |
|  |  |  | สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน | สำนักปลัด | กองคลัง |
|  |  |  |  |  | กองสาธารณสุข |
| 5 | ด้านกีฬา | ด้านบริการชุมชน และสังคม | การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | กองการศึกษา | กองคลัง |
|  |  |  |  |  | กองช่าง |
| 6 | ด้านการบริหารจัดการที่ดี | ด้านบริหารทั่วไป | งานบริหารงาน ทั่วไป | สำนักปลัด | กองคลัง |
|  |  |  |  |  | กองช่าง |
|  |  |  |  |  | กองการศึกษา |
|  |  |  |  |  | กองสาธารณสุข |
| 7 | ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | ด้านเศรษฐกิจ | การเกษตร | สำนักปลัด | กองสาธารณสุข |
|  |  | ด้านบริการชุมชน และสังคม | สาธารณสุข | กองสาธารณสุข | สำนักปลัด |
| 8 | ด้านความมั่นคงและเสริมสร้าง สันติสุข | ด้านบริหารทั่วไป | การรักษาความสงบ ภายใน | สำนักปลัด | กองคลัง |
| รวม | 8 ยุทธศาสตร์ | 3 ด้าน | 9 แผนงาน | - | - |

ผ.02

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 17 | 10,768,000 | 22 | 20,504,600 | 33 | 26,504,600 | 43 | 60,180,600 | 19 | 15,931,600 | 134 | 133,889,400 |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 17 | 10,768,000 | 22 | 20,504,600 | 33 | 26,504,600 | 43 | 60,180,600 | 19 | 15,931,600 | 134 | 133,889,400 |
| 2. ด้านเศรษฐกิจ | 7 | 120,000 | 7 | 150,000 | 10 | 370,000 | 9 | 350,000 | 10 | 370,000 | 43 | 1,360,000 |
| 2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 แผนงานการเกษตร | - | - | - | - | - | - | 1 | 400,000 | 1 | 2,000,000 | 2 | 2,400,000 |
| รวม | 7 | 120,000 | 7 | 150,000 | 10 | 370,000 | 10 | 750,000 | 11 | 2,370,000 | 45 | 3,760,000 |
| 3.ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 7 | 2,826,000 | 9 | 3,553,800 | 12 | 3,878,800 | 12 | 3,878,800 | 12 | 3,878,800 | 52 | 18,016,200 |
| 3.1 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 7 | 515,000 | 6 | 475,000 | 9 | 585,000 | 9 | 585,000 | 9 | 585,000 | 40 | 2,745,000 |
| รวม | 14 | 2,977,000 | 15 | 4,028,800 | 21 | 4,463,800 | 21 | 4,463,800 | 21 | 4,463,800 | 92 | 20,397,200 |
| 4.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 110,000 | 2 | 110,000 | 2 | 120,000 | 2 | 120,000 | 2 | 120,000 | 10 | 580,000 |
| 4.2 แผนงานสาธารณสุข | 4 | 135,000 | 5 | 510,400 | 5 | 510,400 | 5 | 510,400 | 5 | 510,400 | 24 | 2,176,600 |
| 4.3 แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน | 3 | 60,000 | 7 | 170,000 | 8 | 200,000 | 8 | 200,000 | 8 | 200,000 | 34 | 830,000 |
| 4.4 งบกลาง | 4 | 5,155,600 | 4 | 6,055,600 | 4 | 6,055,600 | 4 | 6,055,600 | 4 | 6,055,600 | 20 | 29,628,000 |
| รวม | 13 | 5,460,600 | 18 | 6,864,600 | 19 | 6,886,000 | 19 | 6,886,000 | 19 | 6,886,000 | 83 | 32,983,200 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 5. ด้านกีฬา | 2 | 250,000 | 2 | 250,000 | 2 | 250,000 | 2 | 250,000 | 2 | 250,000 | 10 | 1,250,000 |
| 5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 | 250,000 | 2 | 250,000 | 2 | 250,000 | 2 | 250,000 | 2 | 250,000 | 10 | 1,250,000 |
| 6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี | 5 2 | 80,000 282,000 | 12 2 | 2,096,200 282,000 | 18 2 | 2,236,200 284,000 | 18 2 | 1,436,200 284,000 | 18 2 | 1,436,200 284,000 | 80 10 | 7,284,800 1,420,000 |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 7 | 362,000 | 14 | 2,378,200 | 20 | 2,520,200 | 20 | 1,720,200 | 20 | 1,720,200 | 90 | 8,704,800 |
| 7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | - | - | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 4 | 40,000 |
| 7.1แผนงาน การเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 200,000 | 3 | 230,000 | 4 | 240,000 | 4 | 240,000 | 4 | 240,000 | 16 | 1,150,000 |
| รวม | 1 | 200,000 | 4 | 240,000 | 5 | 250,000 | 5 | 250,000 | 5 | 250,000 | 20 | 1,190,000 |
| 8. ด้านความมั่นคงและ เสริมสร้างสันติสุข | 4 | 360,000 | 7 | 530,000 | 9 | 600,000 | 8 | 490,000 | 7 | 510,000 | 35 | 2,490,000 |
| 8.1 แผนงานการรักษาความ สงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 | 360,000 | 7 | 530,000 | 9 | 600,000 | 8 | 490,000 | 7 | 510,000 | 35 | 2,490,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 65 | 20,387,000 | 89 | 35,067,000 | 119 | 41,844,600 | 128 | 74,990,600 | 104 | 32,381,600 | 514 | 204,670,800 |

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา		ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน				เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติคคอนกรีตสายริมแม่น้ำปัตตานี | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติคคอนกรีตสายแม่น้ำปัตตานีระยะทางรวม 5,000 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร หนา 0.20 เมตร | - | - | - | 8,000,000 | - | ร้อยละของ 70 ประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่ง | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวก ปลอดภัย | กองช่าง |
| 2 | โครงการเสริมผิวยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปอเนาะ–ถึงตาดีกาบาโงตา ม.2 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย | ก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 5.45 ม. หนา 0.04 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,180 ตร.ม. | - | - | - | 963,000 | - | ร้อยละของ 70 ประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่ง | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 3 | โครงการเสริมผิวยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านชามู หมู่ที่ 1 | - เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตร.ม. | - | - | - | 7,289,000 | - | ร้อยละของ 70 ประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่ง | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก จากสนามฟุตบอล ถึงมัรกัส หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.05 ม. | - | - | - | 1,700,000 | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านแบแซ ถึง รร.ตาดีกาปอซัน(หลังมัสยิดปอซัน) ม.5 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | ดำเนินก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 54 เมตรหนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 0.04 ม.จำนวน 112 ท่อน | 300,000 | - | - | - | - | ร้อยละ70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็วและการสัญจรมีความปลอดภัย | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านจูมุ ถึง รร.ตาดีการาบอ ม.3 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | ดำเนินก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 112 เมตรหนา เฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตร.ม. | 320,000 | - | - | - | - | ร้อยละ70ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็วและการสัญจรมีความปลอดภัย | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อคูระบายน้ำ กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หมู่ที่ 2 หน้าบ้านแบนุ ถึง กูโบร์บาบอเลาะ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมาและช่วยแก้ไขน้ำท่วมขัง | ดำเนินก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อคูระบายน้ำ กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หมู่ที่ 2 | - | 9,000,000 | - | - | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็วและการสัญจรมีความปลอดภัย | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตคสล. จากบ้านลาลา ถึง บ้านแบเลาะมะพร้าว ม.2 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 3. ม.ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. | 600,000 | - | - | - | - | ร้อยละ70ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่ง | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็วและการสัญจรมีความปลอดภัย | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. จากที่ดินแวเลาะ ถึง ปอเนาะบาบอเลาะ ม.1 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 3. ม.ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. | - | - | 400,000 | - | - | ร้อยละ70ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่ง | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็วและการสัญจรมีความปลอดภัย | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตคสล. จากบ้านจูนิง ถึง ซอยสิบบาท ม.2 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | บุกเบิกถนนถมดินลูกรัง ขนาด 3. ม.ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. | - | - | - | 490,000 | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจรและถูกน้ำท่วมขัง | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็วและการสัญจรมีความปลอดภัย | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต คสล. จากบ้านซะอุดีถึงบ้านเจ๊ะลีมา หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม. | 504,000 | - | - | - | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จากบ้านยากีถึง เมาะซูมูเนาะ ม.1 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม | 450,000 | - | - | - | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. จากบ้าน ไซดี – ทุ่งนา หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. | - | - | - | 540,000 | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 14 | โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ก่อสร้างทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. | - | - | - | 480,000 | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. จากบ้านเปาะเบาะ บ้านแบเซะลูกหยี หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. กำหนด | - | - | - | - | 360,000 | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. บ้านปะเงาะแมะ บ่อปลา หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. | - | - | - | 1,800,000 | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาโงอูบีกือเลงเข้าสวนราษฎร หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 600 ม.หนา 0.15 ม. | - | - | - | 1,200,000 | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. บ้านแบมะ ปะดอเย็ง-กลางทุ่งนา หมู่ที่3 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. | - | - | - | 1,800,000 | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. จากบ้านครูมะ – ออกสายทุ่งนา หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. | - | - | - | 270,000 | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเลาะวอถึงศูนย์ฯอาคาร อบต. ม.1 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. | - | - | - | 1,700,000 | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. หลัง รพ. ยะรัง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. | - | - | - | - | 1,700,000 | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างที่ทำการอบต. ม.5 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. | - | - | 500,000 | - | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมัรกัส หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.และ กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม.หนา 0.15 ม. | - | - | 1,420,000 | - | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 24 | โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.สายปอเนาะบาบอแว ม.5 พร้อมคูระบายน้ำ | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 54 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมคูระบายน้ำ | - | 80,000 | - | - | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 25 | โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก จากบ้านโต๊ะมีลา – ออกสายทุ่งนา หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจร | บุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม.หนา 0.50 ม. | - | - | - | - | 1,300,000 | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในสัญจร | มีการถนนในการสัญจร | กองช่าง |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายริมคลอง 2 ฝัง หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 4 เริ่มจากหัวสะพานรอยต่อตำบลวัด ถึง หัวสะพานบาซาเอ | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายริมคลอง 2 ฝังระยะทางรวม 5,000 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,500 ต.ร.ม | - | - | - | 9,000,000 | - | ร้อยละของ 70 ประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 27 | โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมลงหินคลุก หน้ากูโบร์ทุ่งนา หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | บุกเบิกถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.50 ม. | - | - | - | - | 1,500,000 | ร้อยละของ 70 ประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่ง | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 28 | โครงการบุกเบิกถนนถมดินลูกรังพร้อมลงหินคลุก สายบ้านเกาะแนบ่อขยะ – แม่น้ำปัตตานี ม. 4 –ม.5 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | บุกเบิกถมดินถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 676 ม.ลูกรังหนาเฉลี่ย 1.20 ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,704 ตร.ม | - | - | 2,200,000 | - |  | ร้อยละของ 70 ประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่ง | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 29 | โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมลงหินคลุกสายเสาโทรศัพท์ – คลองชลประทาน หมู่ที่5 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | บุเกเบิกถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.50 ม. | - | - | - | 420,000 | - | ร้อยละของ 70 ประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่ง | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 30 | โครงการบุกเบิกถนนถมดินลูกรัง สายแม่น้ำปัตตานี – คลองชลประทาน หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | บุกเบิกถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,100 ม. หนา 0.50 ม. | - | - | - | - | 3,000,000 | ร้อยละของ 70 ประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่ง | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 31 | โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนถมดินลูกรัง พร้อมลงหินคลุก สายถนนทางหลวงชนบทผ่านมัรกัสถึงสุสานโต๊ะบูตอ ม.3 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | บุกเบิกถนนลูกรัง พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 ม. ยาว300 ม. หนา 0.50 ม. | - | - | - | 800,000 | - | ร้อยละของ 70 ประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่ง | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 32 | โครงการบุกเบิกถนนถมดินลูกรังพร้อมลงหินคลุก สายบ้านเซ็งโว๊ะ ผ่านประปา ม.3 ถึงหัวสะพาน | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | บุกเบิกถนนลูกรัง พร้อมลงหินคลุกขนาด กว้าง 2 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.50 ม. | - | - | 800,000 | - | - | ร้อยละของ 70 ประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่ง | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 33 | โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนถมดินลูกรังพร้อมลงหินคลุก สายบ้านมะไซดี –ซูเฟียน นอจิ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | บุกเบิกถนนถมดินลูกรัง พร้อมลงหินคลุก ขนาด กว้าง 4 .ม. ยาว 500. ม.หนา 0.50 ม. | - | - | - | - | 1,300,000 | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่ง | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 34 | โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนถมดินลูกรังพร้อมลงหินคลุก รอยต่อม.3 –ม.4 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | บุกเบิกถนนถมดินลูกรังพร้อมลงหินคลุก ขนาด 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.50 ม. |  |  | - | - | 600,000 | ร้อยละของ 70 ประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่ง | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 35 | โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง พร้อมลงหินคลุก สายถนนเลียบ คูระบายน้ำลงสระน้ำ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | บุกเบิกถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.50 ม. | - | - | - | 600,000 | - | ร้อยละของ 70 ประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่ง | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 36 | โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนถมดินลูกรังพร้อมลงหินคลุก จากรร.ตลาดนัดบาซาเอถึงสวนยางจิยาหมู่ที่ 3 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย | บุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 350 ม.หนา | - | - | 1,000,000 | - | - | ร้อยละของ 70 ประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่ง | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนนถมดินพร้อมลงหินคลุก จากบ้านยีเลาะถึงบ้านเย๊าะ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวก | ถมดินพร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.20 ม. | - | - | - | 350,000 | - | ร้อยละของ 70 ประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่ง | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนนถมดินลูกรังพร้อมลงหินคลุก สายหัวสะพานชลประทาน ถึงรร.ตาดีกาปอซัน หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวก | ก่อสร้างถนน พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 500 ม.หนา 0.50 ม. | - | - | - | 1,000,000 | - | ร้อยละของ 70 ประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่ง | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 39 | โครงการก่อสร้างคุระบายน้ำ ม.4 | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมชัง | ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.80 ม. ยาว 700 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. | - |  | - | 2,500,000 | - | ร้อยละ70ครัวเรือนได้รับผลกระทบน้ำท่วมลดลง | น้ำสามารถระบายได้สะดวก | กองช่าง |
| 40 | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมชัง | ขุดลอกคูระบายน้ำขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 800 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.ตามแบบแปลนและประมาณการที่อบต.กำหนด | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละ70ครัวเรือนได้รับผลกระทบน้ำท่วมลดลง | น้ำสามารถระบายได้สะดวก | กองช่าง |
| 41 | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมชัง | ขุดลอกคูระบายน้ำขนาดกว้าง 4.50 ม. ยาว 900 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่อบต.กำหนด | 350,000 | - | - | - | - | ร้อยละ70ครัวเรือนได้รับผลกระทบน้ำท่วมลดลง | น้ำสามารถระบายได้สะดวก | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 42 | โครงการวางท่อ ระบายน้ำ ม.3 สายทุ่งนา | เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวก ไม่ล้นเข้าสวนราษฎร | ขุดลอกคูและว่างท่อ แก้ปัญหาน้ำล้นเข้าสวนราษฎร | 340,000 | - | 100,000 |  |  | ร้อยละ70ครัวเรือนได้รับผลกระทบน้ำท่วมลดลง | น้ำสามารถระบายได้สะดวก | กองช่าง |
| 43 | โครงการขุดลอกตูระบายน้ำจากมัสยิดราบอถึงทุ่งนา หมู่ที่ 3 | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมชัง | ขุดคูระบายน้ำ | - | - | 550,000 | - | - | ร้อยละ70ครัวเรือนได้รับผลกระทบน้ำท่วมลดลง | น้ำสามารถระบายได้สะดวก | กองช่าง |
| 44 | โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนทางหลวงชนบท จากถนนบาซาเอ-คลองใหม่ถึงบ้านดอเลาะ ซีเดะ หมู่ที่ 4 | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมชัง | วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.0.60 ม. ยาว 500 ม. | - | - | - | - | 500,000 | ร้อยละ70ครัวเรือนได้รับผลกระทบน้ำท่วมลดลง | น้ำสามารถระบายได้สะดวก | กองช่าง |
| 45 | ขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. 50 ท่อน ม.3สายมัรกัส | เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็ว แก้ปัญหาน้ำท่วม | ขุดลอกและวางท่อ คสล. 50 ท่อน | 213,000 | - | - | - | - | ร้อยละ70ครัวเรือนได้รับผลกระทบน้ำท่วมลดลง | น้ำสามารถระบายได้สะดวก | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1.ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 46 | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำจากบ้านผู้ใหญ่-บ้านอาซิ เจะเล๊าะ หมู่ที่ 5 | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมชัง | ขุดลอดคูระบายน้ำขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 200 ม. | - | - | 150,000 | - | - | ร้อยละ70ครัวเรือนได้รับผลกระทบน้ำท่วมลดลง | น้ำสามารถระบายได้สะดวก | กองช่าง |
| 47 | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำและทางน้ำในตำบลปิตูมุดี ออกสู่แน่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 3,4,5 | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมชัง | ขุดลอกคูระบายน้ำ ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 1,500 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ | - | - | - | 500,000 | - | ร้อยละของครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมลดลง | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน | กองช่าง |
| 48 | ขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ ม.2 บาโงตา สาย410 | เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็ว แก้ปัญหาน้ำท่วม | ขุดลอกและวางท่อ | - | 425,000 | - | - | - | ร้อยละของครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมลดลง | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน | กองช่าง |
| 49 | โครงการขุดลอกคลองกูแบแจโก๊ะ ม.3 | เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็ว แก้ปัญหาน้ำท่วม | ขุดลดอกคลองกูแบแจโก๊ะ | 250,000 | - | - | - | - | ร้อยละของครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมลดลง | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 50 | ขุดลอกคูระบายน้ำ ม.1 | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมชัง | ขุดลอดคูระบายน้ำขนาดกว้าง 2.00 ม. ลึก 1.80 ม .ยาว 2000 ม. | - | - | 500,000 | - | - | ร้อยละ70ครัวเรือนได้รับผลกระทบน้ำท่วมลดลง | น้ำสามารถระบายได้สะดวก | กองช่าง |
| 51 | ขุดลอกคูระบายน้ำ ม.2 | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมชัง | ขุดลอกคูระบายน้ำ ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. ลึก 3.50 ม2 | - | - | 1,000,000 | - | - | ร้อยละ70ของครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมลดลง | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน | กองช่าง |
| 52 | ขุดลอกคูระบายน้ำ ม.3 | เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็ว แก้ปัญหาน้ำท่วม | ขุดลอกคูระบายน้ำ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 2,000 ม. ลึก 1.8 ม | - | - | 500,000 | - | - | ร้อยละ70ของครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมลดลง | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน | กองช่าง |
| 53 | ขุดลอกคูระบายน้ำ ม.4 | เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็ว แก้ปัญหาน้ำท่วม | ขุดลอกคูระบายน้ำ ขนาดกว้าง 1.8 ม. ยาว 800 ม. ลึก 2.5 ม | - | - | 500,000- | - | - | ร้อยละ70ของครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมลดลง | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน | กองช่าง |
| 54 | ขุดลอกคูระบายน้ำ ม.5 | เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็ว แก้ปัญหาน้ำท่วม | ขุดลอกคูระบายน้ำ ขนาดกว้าง 2 ม. ลึก 1.8 ม.ยาว 700 ม. | - | - | 200,000 | - | - | ร้อยละ70ของครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมลดลง | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 55 | โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าประตู รร.ตลาดนัดบาซาเอ หมู่ที่ 3 | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมชัง | วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.0.60 ม. ยาว 100 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ | - | 200,000 | - | - | - | ร้อยละของครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมลดลง | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน | กองช่าง |
| 56 | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ จากบ้านปะดอวะห์ –ละหาร หมู่ที่ 4 | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมชัง | ก่อสร้างประตูระบายน้ำ | - | - | - | 500,000 | - | ร้อยละของครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมลดลง | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน | กองช่าง |
| 57 | โครงสร้างก่อสร้างสะพาน คสล. สายบ้านโต๊ะอิหม่าม หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจรไปมาและขนถ่ายผลผลิตในหมู่บ้าน | ก่อสร้างสะพานคสล. ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 14.00 ม.พร้อมราวเหล็ก | - | 300,000 | - | - | - | ร้อยละของ 70 ประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่ง | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน | กองช่าง |
| 58 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบประปา | เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบประปาในในความรับผิดชอบของ อบต. | ประปาในตำบล ปิตุมุดี | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างพอเพียง | ประชาชนที่น้ำใช้อย่างพอเพียง | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 59 | โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ที่ถูกสุขลักษณะ สำหรับอุปโภคบริโภค | สร้างระบบประปา | 3,300,000 | - | - | - | - | ร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างพอเพียง | ประชาชนที่น้ำใช้อย่างพอเพียง | กองช่าง |
| 60 | โครงการก่อสร้างประปา ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ที่ถูกสุขลักษณะ สำหรับอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างประปา ที่มีความจุ 30 ลบ.ม.สูง 52 ม. | 2,900,000 | - | - | - | - | ร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างพอเพียง | ประชาชนที่น้ำใช้อย่างพอเพียง | กองช่าง |
| 61 | โครงการขยายท่อเมนประปา ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ที่ถูกสุขลักษณะ สำหรับอุปโภคบริโภค | ขยายท่อเมนประปา ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 580 ม.รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด | 60,000 | - | - | - | - | ร้อยละของ 70 ครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างพอเพียง | ประชาชนที่น้ำใช้อย่างพอเพียง | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 62 | โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ที่ถูกสุขลักษณะ สำหรับอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างระบบประปา | - | - | - | 3,300,000 | - | ร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างพอเพียง | ประชาชนที่น้ำใช้อย่างพอเพียง | กองช่าง |
| 63 | โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ที่ถูกสุขลักษณะ สำหรับอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างระบบประปา | - | - | - | - | 3,300,000 | ร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างพอเพียง | ประชาชนที่น้ำใช้อย่างพอเพียง | กองช่าง |
| 64 | โครงการก่อสร้างประปา ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ที่ถูกสุขลักษณะ สำหรับอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างระบบประปา | - | - | - | 3,300,000 | - | ร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างพอเพียง | ประชาชนที่น้ำใช้อย่างพอเพียง | กองช่าง |
| 65 | โครงการบ่อพักน้ำประปา ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ที่ถูกสุขลักษณะ สำหรับอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างบ่อพักน้ำประปา | - | 500,000 | - | - | - | ร้อยละของ 70 ครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างพอเพียง | ประชาชนที่น้ำใช้อย่างพอเพียง | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 66 | โครงการเปลี่ยนถังกรองน้ำประปา ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ที่ถูกสุขลักษณะ สำหรับอุปโภคบริโภค | ที่กรองขนาด 4 นิ้วเพื่อให้เหมาะกับปริมาณน้ำที่ใช้อุปดภคบริโภคในแต่ละวัน | - | - | 380,000 | - | - | ร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างพอเพียง | ประชาชนที่น้ำใช้อย่างพอเพียง | กองช่าง |
| 67 | โครงการบ่อพักน้ำประปา ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ที่ถูกสุขลักษณะ สำหรับอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างบ่อพักน้ำประปา 2 แห่ง | - | - | - | 2,686000 | - | ร้อยละของ 70 ครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างพอเพียง | ประชาชนที่น้ำใช้อย่างพอเพียง | กองช่าง |
| 68 | โครงการขยายท่อเมนประปา ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ที่ถูกสุขลักษณะ สำหรับอุปโภคบริโภค | ดำเนินการขยายท่อเมนประปา ม.5 | - | 386,000 | - | - | - | ร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างพอเพียง | ประชาชนที่น้ำใช้อย่างพอเพียง | กองช่าง |
| 69 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.1 – ม.5 | เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด ประชุม กิจกรรมต่างๆ ฯ | ขนาดตามแบบที่ อบต.กำหนด |  |  | 400,000 | 400,000 | 400,000 | จำนวนอาคารที่ได้ใช้ประโยชน์ | ประชาชนมีพื้นใช้จัดกิจกรรมต่างๆ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 70 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ที่ถูกสุขลักษณะ สำหรับอุปโภคบริโภค | ดำเนินการปรับปรุงใส้กรองน้ำประปา ม.1 | - | 200,000 | - | - | - | ร้อยละของ 70 ครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างพอเพียง | ประชาชนที่น้ำใช้อย่างพอเพียง | กองช่าง |
| 71 | เจาะบ่อบาดาล ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและแก้ปัญหาน้ำสนิมแดง | ได้บ่อบาดาล ตามแบบที่อบต.กำหนด | 65,000 | - | - | - | - | ร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างพอเพียง | ประชาชนที่น้ำใช้อย่างพอเพียง | กองช่าง |
| 72 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อทิ้งขยะ ม.4 บ้านสุไหงบารู | เพื่อให้กำจัดขยะได้สะดวก เพื่อให้รถขยะเข้าได้สะดวก | ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อทิ้งขยะให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ | 316,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของการบริหารจัดการขยะ | ทำให้การจัดการขยะได้สะดวกมีคุณภาพ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 73 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ม1และม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในช่วงเวลากลางคืน เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า ม.1และม.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี | - | 150,000 | - | - | - | ร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนที่ไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง | กองช่าง |
| 74 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ม.3 ,ม.4 และม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในช่วงเวลากลางคืน เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า ม.3 ม.4และม.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี | - | - | 150,000 | - | - | ร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ | ประชาชนที่ไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง | กองช่าง |
| 75 | ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5 | เพื่อให้แสงสว่างในการสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนต่อประชาชน | ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5 | - | 400,000 | - | - | - | ร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่สัญจรไปมาสะดวก | ประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น | กองช่าง |
| 76 | โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าสาธารณะ | เพื่อให้ไฟฟ้าสาธารณะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา | ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน | - | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละ 90 ของไฟฟ้า สาธารณะพร้อมใช้งาน | ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น จากแสงสว่าง | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1.ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 77 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.1 – ม.5 | เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด ประชุม กิจกรรมต่างๆ ฯ | ขนาดตามแบบที่ อบต.กำหนด | - | - | 400,000 | 400,000 | 400,000 | จำนวนอาคารที่ได้ใช้ประโยชน์ | ประชาชนมีพื้นใช้จัดกิจกรรมต่างๆ | กองช่าง |
| 78 | โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาซาเอ | เพื่อให้เด็กเล็กมีอยู่ในอาคารที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย | ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาฯ ตามแบบที่อบต.กำหนด | - | - | 400,000 | 400,000 | - | อาคารได้มาตรฐานตามที่กำหนด | เด็กเล็กมีสถานที่ที่เหมาะกับการพัฒนาตามวัย | กองช่าง |
| 79 | โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชามู | เพื่อให้เด็กเล็กอยู่ในอาคารที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย | ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาฯ ตามแบบที่อบต.กำหนด | -- | -- | 400,000 | 400,000 | - | อาคารได้มาตรฐานตามที่กำหนด | เด็กเล็กมีสถานที่ที่เหมาะกับการพัฒนาตามวัย | กองช่าง |
| 80 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาซาเอ | เพื่อให้เด็กเล็กอยู่ในอาคารที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาฯ ตามแบบที่อบต.กำหนด | -- | - | 150,000 | 150,000 | - | อาคารได้มาตรฐานตามที่กำหนด | เด็กเล็กมีสถานที่ที่เหมาะกับการพัฒนาตามวัย | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1.การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 81 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชามู | เพื่อให้เด็กเล็กอยู่ในอาคารที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาฯ ตามแบบที่อบต.กำหนด | - | - | 120,000 | 150,000 | - | อาคารได้มาตรฐานตามที่กำหนด | เด็กเล็กมีสถานที่ที่เหมาะกับการพัฒนาตามวัย | กองช่าง |
| 82 | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาซาเอ | เพื่อให้ศูนย์ฯมีเขตที่แน่ชัด | ก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์ | - | - | - | 300,000 | - | รั้วล้อมรอบอาคารศูนย์มีความมั่นคง | เด็กเล็กมีความปลอดภัยมากขึ้น สามารถเล่นนอกอาคารเรียนได้ | กองช่าง |
| 83 | โครงการก่อสร้างเสาธง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาซาเอ | เพื่อแสดงถึงความเป็นชาติให้เด็กเล็กคุ้นเคย | ก่อสร้างเสาธง |  | 50,000 |  |  |  | เสาธงชาติได้มาตรฐานตามที่กำหนด | เด็กเล็กคุ้นเคยกับเพลงชาติ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1.ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 84 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. จากปอเนาะบาบอลี บ้านเปาะเด หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม.และกว้าง 3.50 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. | - | - | 640,000 | - | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 85 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายหน้ามัสยิดชามู- ซอยกูโบร์ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.50 ม. | - | 490,000 | - | - | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 86 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า คสล.สายปะดอฆูรอส ม.2 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ซ่อมแซมทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.12 ม. | - | - | 190,000 | - | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   			1.ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 87 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านแบยาบ่อปลา รพช. หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 | - | - | - | 270,000 | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 88 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าปอเนาะบาบอเลาะ ถึงกูโบร์ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ซ่อมแซมถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. | - | - |  | 637,000 | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 89 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.หลัง รร.บ้านตลาดนัดบาซาเอ ม.3พร้อมคูระบายน้ำ | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย | ซ่อมแซมถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 267 ม. ลึก 0.50 ม. | - | 1,052,000 | - | - | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 90 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านแบโซ๊ะ - สนามฟุตบอล ม.4 พร้อมคูระบายน้ำ | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 400 ม. หนา 0.15 พร้อมคูระบายน้ำ | - | - | - | 1,400,000 | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 91 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. จากแยกบาซาเวาะเซ็ง –หัวสะพานคสล.ม.2 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 300 ม. หนา 0.15 | - | - | 600,000 | - | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 92 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านแบมุ ถึงหัวสะพาน ม.4 | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยใช้ในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 515 ม. หนา 0.15 ม. |  | 1,710,000 |  |  |  | ร้อยละ 70 ของประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 93 | โครงการก่อสร้างที่ทำการอบต.ปิตูมุดี | เพื่อก่อสร้างอาคารทีทำการหลังใหม่ที่คับแคบและทรุดโทรม | ก่อสร้างตามแบบแปลงที่อบต.กำหนด | - | 3,100,000 | 3,100,000 | - | - | ที่ทำการ อบต.หลังใหม่ | มีที่ทำการ อบต.หลังใหม่ | กองช่าง |
| 94 | โครงการรื้อถอนอาคารที่ทำการ อบต. | เพื่อรื้อถอนอาคารเพื่อทำการก่อสร้างอาคารทีทำการหลังใหม่ที่คับแคบและทรุดโทรม | รื้อถอนอาคารที่ทำการ อบต. | - | 100,000 | 100,000 | - | - | ประสิทธิภพในการรื้อถอน | ที่ทำการรื้อถอนเป็นไปตามกำหนด | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 95 | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ปิตุมุดี | เพื่อให้การจัดระ บบและปรับปรุงสำนักงานที่มีประสิทธิภาพ | มีที่ทำการ อบต.ได้รับการปรับปรุง | - | - | 4,400,000 | 4,000,000 | - | ที่ทำการ อบต.ได้รับการปรับปรุง | สภาพแวดล้อมในการทำงาน การบริการมีความสะดวก คล่องตัว | กองช่าง |
| 96 | จ้างออกแบบอาคารสำนักงาน อบต. | เพื่อออกแบบอาคารก่อสร้างสถานที่ทำงาน | แบบอาคารสำนักงาน(รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 150,000 | 150,000 | - | - | - | แบบอาคารสำนักงาน จำนวน 1 ชุด | แบบอาคารสำนักงานตามแบบที่กำหนด | กองช่าง |
| 97 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.3 จำนวน 2 แห่ง | เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด | ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ | - | - | - | 600,000 | - | ร้อยละ70 ของประชาขนมีสถานที่ออกกำลังกาย | ประชาชนทีสุขภาพดีขึ้น | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 98 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์(สนามฟุตซอล ม.5) | เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด | ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์(สนามฟุตซอล) | - | - | - | 2,820,000 | - | ร้อย 70ของประชาชนมาใช้บริการลานกีฬา | ประชาชนทีสุขภาพดีขี้น ลดจำนวนผู้ ติดยาระดับหนึ่ง | กองช่าง |
| 99 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ม.4 | เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด | จัดซื้ออุปกรณ์การออกกำลังกายพร้อมสร้างลานกีฬา | - | - | - | 1,000,000 | - | ร้อย 70ของประชาชนมาใช้บริการลานกีฬา | ประชาชนทีสุขภาพดีขี้น ลดจำนวนผู้ ติดยาระดับหนึ่ง | กองช่าง |
| 100 | โครงการบ่อพักน้ำประปา ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ที่ถูกสุขลักษณะ สำหรับอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างบ่อพักน้ำประปา | - | - | 500,000 | - | - | ร้อยละของ 70 ครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างพอเพียง | ประชาชนที่น้ำใช้อย่างพอเพียง | กองช่าง |
| 101 | จ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป) กองช่าง | เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ของ อบต. | จ้างเหมาบริการ 9 คน | - | 561,600 | 561,600 | 561,600 | 561,600 | 9 คน | ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว กองช่าง มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| 102 | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา | เพื่อให้ประปาในหมู่บ้านมีน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ | น้ำประปาในหมู่บ้านมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | - | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ร้อยละ 100 ของประชาชนมีมีน้ำประปาที่มีคุณภาพ | ทำให้ประชาชนมีนำประปามีคุณภาพ | กองช่าง |
| รวม | 102 โครงการ | - | - | 10,768,000 | 20,504,600 | 39,686,200 | 64,570,000 | 18,731,600 | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		2. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

2. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านเศรษฐกิจ

2.1   	แผนงาน			สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านตำบลปิตูมุดี | เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านได้รับประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์ในการเพิ่มศักยภาพในกิจกรรมในชุมชนมากขึ้น | จัดฝึกอบรมอาชีพและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพ ให้กับกลุ่มแม่บ้าน | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละ70 ของจำนวนผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น | - กลุ่มแม่บ้านสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี - มีรายได้ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาชีพ | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ทักษะ ในการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น ช่างตัดเย็บ เป็นต้น | จัดฝึกอบรบอาชีพให้กับประชาชนที่มีความสนใจ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อย 70ของผู้เข้าอบรมมีความรู้จากอาชีพที่สนใจ | ผู้เข้าอบรมสามารถ มีรายได้ลดรายจ่าย | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ทักษะ ในการทำเกษตรอย่างปลอดภัย | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรปลอดภัยแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ร้อยละ 70 ของ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น | เกษตรกรสามารถลดการใช้สารเคมีผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		2. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

2. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านเศรษฐกิจ

2.1   	แผนงาน			สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 4 | การส่งเสริมการปลูกส้มโอเสริมรายได้ | เพื่ออนุรักษ์การปลูกส้มโอและเสริมรายได้ให้เกษตรกร | อบรมให้ความรู้ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ร้อยละ70 ของเกษตรกรอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น | เกษตรกรสามารถปลูกส้มโอมีคุณภาพ | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ | เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์ในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น | จัดฝึกอบรมอาชีพและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพ | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อย 70ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ที่หลากหลายจากนอกพื้นที่ | ผู้เข้าอบรมสามารถ พัฒนาการเกษตรของตนเอง | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตั้งกลุ่มสหกรณ์ชุมชน | เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนในการรวมกลุ่มสหกรณ์ชมชน | จัดอบรม/กิจกรรม 1.จัดอบรมและส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสหกรณ์ตำบล 2.ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มสหกรณ์ | 20,000 | - | 20,000 | - | 20,000 | ร้อยละ 70 ของ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทางการจัดตั้งสหกรณ์ได้มากขึ้น | ผู้เข้าอบรมสามารถรวมกลุ่มและสามารถจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ได้ | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และลงมือปฏิบัติในเรื่องการเกษตรแบบผสมผสาน | โครงการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ร้อยละ 70 ของเกษตรกรเข้ารับการอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้น | เกษตรการสามารถทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 		2. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

2. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านเศรษฐกิจ

2.1   	แผนงาน			สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 8 | ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ | ลดรายจ่าย – เพิ่มรายได้ | จัดอบรม/กิจกรรม | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ร้อยละ 70 ของจำนวนผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น | -เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี -มีรายได้ | สำนักปลัด |
| 9 | การส่งเสริมปลูกพืชไร่หลังเก็บเกี่ยวข้าว | ใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ -เพิ่มรายได้ | จัดอบรม/กิจกรรม | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ร้อยละ70ของจำนวนผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น | -เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี -มีรายได้ | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการส่งเสริมฟื้นฟูนาข้าว ตำบลปิตูมุดี ม.1,3 | เพื่อให้ประชาชนมีนาข้าวพร้อมที่จะทำนาได้ | ดำเนินการฟื้นฟูนาร้างเพื่อพร้อมที่จะทำนา | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละ 70ของจำนวนชาวนา สามารถทำนาข้าวได้ | ช้าวนาสามารถทำนา ในฤดูทำนาได้ | สำนักปลัด |
| รวม | 10 โครงการ | - | - | 120,000 | 150,000 | 370,000 | 350,000 | 370,000 | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		2. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๓. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านเศรษฐกิจ

2.2   	แผนงาน			การเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 1 | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรและการประกอบอาชีพ | ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำในตำบลปิตูมุดี | - | - | - | 400,000 | - | ร้อยละ 70 ของจำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ | ประชาชนได้รับประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาแหล่งน้ำ | สนง.ปลัด |
| 2 | โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำและบ่อเลี้ยงปลา | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรและการประกอบอาชีพ | ขุดลอกสระเก็บน้ำและบ่อเลี้ยงปลา | - | - | - | - | 2,000,000 | ร้อยละ 70 จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ | ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ | สนง.ปลัด |
| รวม | 2 โครงการ | - | - | - | - | - | 400,000 | 2,000,000 | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

3. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1   	แผนงาน			การศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ | เด็ก ศพด. 2 ศูนย์ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 70นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากการศึกษานอกสถานที่เพิ่มขึ้น | นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกเพิ่มมากกขึ้น | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง | เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ต่างๆจากภายนอกสถานศึกษาให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เด็ก ศพด. 2 ศูนย์ | - | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ร้อยละ 70 ของนักเรียนได้เรียนรู้ส่งต่างๆจากการศึกษานอกสถานที่เพิ่มขึ้น | นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกเพิ่มมากขึ้น | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการอบรมจริยธรรม | เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนในตำบลปิตูมุดีได้เรียนรู้จริยธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม | จัดอบรมจริยธรรมให้กับเด็กเยาวชน | - | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ร้อยละ70ของจำนวนเด็กนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | - จัดอบรม - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจริยธรรมที่เหมาะสม | กองการศึกษา |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศพด. 2 ศูนย์ | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | ร้อยละ 100 ของศูนย์ฯมีสื่อการเรียนการสอน | สื่อการเรียนการสอนมีมาตรฐานเหมาะกับเด็กเล็ก | กองการศึกษา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

3. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1   	แผนงาน			การศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรม ผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่น ครูตาดีกา | เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้นำท้องถิ่นในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น | จัดฝึกอบรมผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นจำนวน 100 คน | - | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละ 70ของผู้เข้าอบรม มีการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น | ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เพิ่มเติมและได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน | กองการศึกษา |
| 6 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลปิตูมุดี | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่ดี มีความรู้กล้าแสดงออก | จัดกิจกรรมจำนวน 1 โครงการ | - | - | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ร้อยละ 70จำนวนผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น | ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่น | กองการศึกษา |
| 7 | โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการศึกษา ศพด. | เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศพด. 2 ศูนย์ | - | - | 75,800 | 75,800 | 75,800 | ร้อยละ 70 ของศูนย์ฯ มีสื่อการเรียนการสอน | สื่อการเรียนการสอนมีมาตรฐานเหมาะสำหรับเด็ก | กองการศึกษา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

3. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1   	แผนงาน			การศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 8 | อาหารเสริม(นม) | เพื่อเด็ก นักเรียนได้รับประทานนม | เด็กนักเรียน รร.สพฐ.และเด็ก ศพด. | 810,000 | 810,000 | 810,000 | 810,000 | 810,000 | ร้อยละ 100เด็ก สพฐ.และ ศพด.ได้รับอาหารเสริม(นม)ทุกคน | เด็กมีร่างกายแข็งแรง | กองการศึกษาฯ |
| 9 | จัดหาอาหารกลางวัน ศพด. | เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน ศพด. | จัดหาอาหารกลางวัน ศพด. | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ร้อยละ 100เด็กทุกคนมีอาหารกลางวันรับประทาน | เด็กได้รับอาหารที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์กับร่างกาย | กองการศึกษาฯ |
| 10 | โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน รร.ตลาดนัดบาซาเอ | เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน | สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน รร.ตลาดนัดบาซาเอ | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | ร้อยละ 100เด็กทุกคนมีอาหารกลางวันรับประทาน | เด็กได้รับอาหารที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์กับร่างกาย | กองการศึกษาฯ |
| 11 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความสนุกสนาน กล้าแสดงออก | จัดกิจกรรมวันเด็ก จำนวน 1 โครงการ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละ 80จำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | นักเรียนได้แสดงออก มีกิจกรรมที่หลากหลาย | กองการศึกษาฯ |
| 12 | จ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป) กองศึกษา | เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ของ อบต. | จ้างเหมาบริการ 9 คน | - | 652,800 | 652,800 | 652,800 | 652,800 | 9 คน | ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว กองศึกษา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | กอง การศึกษา |
| รวม | 12 โครงการ | - | - | 2,826,000 | 3,553,800 | 3,878,800 | 3,878,800 | 3,878,800 | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

3. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.2   	แผนงาน			การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการอาบน้ำศพตามหลักอิสลาม | เพื่อให้ประชาชนที่ความสนใจและได้ความรู้ในการอาบน้ำศพญาติพี่น้องของตนได้ | ประชาชนที่สนใจในตำบลปิตูมุดี ม.1 – ม.5 | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ร้อยละ 70จำนวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรม | 1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอาบน้ำศพ | กองการศึกษาฯ |
| 2 | โครงการจัดงานวันเมาลิด | เพื่อส่งเสริมวันสำคัญทาง ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น | จัดงานวันเมาลิด | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละ 70จำนวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรม | ประชาชนในพื้นที่ได้รำลึกถึงท่านศาสดาและร่วมกิจกรรมต่างๆ | กองการศึกษาฯ |
| 3 | โครงการต้อนรับเดือนรอมฏอน | เพื่อส่งเสริมหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม | จัดงานต้อนรับเดือนรอมฏอน | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ร้อยละ 70 ของประชาชนร่วมกิจกรรม | ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมสามารถละศิละศิลอดร่วมกัน | กองการศึกษาฯ |
| 4 | โครงการจัดงานวันอาซูรอ | เพื่อส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น | จัดงานวันอาซูรอ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละ 70จำนวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรม | ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมมีความสามัคคีและสืบทอดกิจกรรมทางศาสนาให้อยู่คู่สังคม | กองการศึกษาฯ |
| 5 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอยะรัง(ของดีเมืองยะรัง) | เพื่ออุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ว่าการอำเภอยะรังตามโครงการของดีเมืองยะรัง | ประชาชนร่วมโครงการ | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | ร้อยละ 70 ของประชาชนที่ร่วมโครงการ | ประชาชนร่วมโครงการเกิดความหวงแหน มีความรัก ในถิ่นของตนเอง | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

3. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.2   	แผนงาน			การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 6 | โครงการฝึกอบรมผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ครูตาดีกา | เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่นในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น | จัดฝึกอบรมผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น จำนวน 100 คน | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละ 70 ของประชาชนร่วมกิจกรรมมีความรู้ในเรื่องที่อบรม | ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้น | กองการศึกษา |
| 7 | โครงการฝึกอบรมก่อนแต่งตามหลักศาสนา | เพื่อให้ประชาชนที่จะมีครอบครัวได้ใช้ความรู้ในการครองเรือนตามหลักศาสนาที่ถูกต้อง | จัดอบรม | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 70จำนวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรม | ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจก่อนแต่งงานตามหลักศาสนา | กองการศึกษา |
| 8 | จัดงานเลี้ยงต้อนรับวันตรุษอีดิลฟิตรี | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา | จัดงานวันตรุษอีดิลฟิตรี | 50,000 | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 70 ของประชาชนร่วมกิจกรรม | ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมวันตรุษอีดิลฟิตรี | กองการศึกษา |
| 9 | จัดงานเลี้ยงต้อนรับวันตรุษ อีดิลอัฎฮา | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา | จัดงานวันตรุษอีดิลอัฏฮา | 50,000 | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 70 ของประชาชนร่วมกิจกรรม | ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมวันตรุษอีดิลอักฮา | กองการศึกษา |
| 10 | โครงการฝึกอบรมการอ่านอัลกุรอ่านระบบกีรออาตี | เพื่อส่งเสริมการเรียนอัลกุรอานแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป | จัดฝึกอบรมการอ่านอัลกุรอานระบบกีรออาตี จำนวน 1 โครงการ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละ 70 ของประชาชนร่วมกิจกรรม | ประชาชนที่ร่วมสามารถอ่านอัล กุรอานได้ | กองการศึกษา |
| รวม | 10 โครงการ | - | - | 515,000 | 475,000 | 585,000 | 585,000 | 585,000 | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		3.เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

4. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

4.1   	แผนงาน			สังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 1 | โครงการกองทุนผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิต | ผู้สูงอายุในตำบลปิตูมุดี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละ 70จำนวนผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการก | ลดรายจ่ายในการจัดงานศพผู้สูงอายุ | สำนักปลัด |
| 2 | กิจกรรมวันผู้สูงอายุ | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการก | ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจดีขึ้น | สำนักปลัด |
| รวม | 2 โครงการ | - | - | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		3.เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

4. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

4.2   	แผนงาน			สาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ | เพื่อให้ประชาชนรู้จักดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคติดต่อ | จัดตั้งงบประมาณรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ จำนวน 3 ครั้ง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ร้อยละ 70จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีสามารถดุแลตัวเองเบื้องต้นจากโรคติดต่อ | ผู้เข้าอบรมสามารถดูแลตนเองได้ในระดับเบื้องต้น | กองสาธารณสุข |
| 2 | โครงการจัดซื้อสารเคมีจำกัดลูกน้ำยุงลาย แมลง พาหะนำโรคต่างๆ | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง | จัดซื้อสารเคมีจำกัดลูกน้ำยุงลาย แมลง พาหะนำโรคต่างๆ ให้ครัวเรือน จำนวน 5 หมู่บ้าน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่ได้รับการกำจัดลูกน้ำ | จำนวนผู้ป่วยจากโรคที่เกิดจากยุงลดลง | กองสาธารณสุข |
| 3 | โครงการรณรงค์เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าและโรคอื่นๆที่เกิดจากสัตว์ | เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ | อบรมให้ความรู้ สำรวจ ข้อมูลสัตว์ ฉีดยาสัตว์และอื่นๆที่ป้องกัน | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ร้อยละ 70 ของผู้อบรมมีความรู้ และร้อยละ 70 ของสัตว์ที่ได้รับวัคซีน | จำนวนสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าลดลง | กองสาธารณสุข |
| 4 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อบรมให้ความรู้ สัมมนา รณรงค์พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านสาธารณสุข | สามารถพัฒนาผู้กิจกรรมด้านสาธารณ | กองสาธารณสุข |
| 5 | จ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป) กองสาธารณสุข | เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ของ อบต. | จ้างเหมาบริการ 6 คน | - | 374,400 | 374,400 | 374,400 | 374,400 | 6 คน | ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว กองสาธารณสุข มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | กองสาธารณสุข |
| รวม | 5 โครงการ | - | - | 135,000 | 510,400 | 509,400 | 509,400 | 509,400 | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

4. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

4.3   	แผนงาน			สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 1 | โครงการอบรม บำบัดพื้นที่ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด | เพื่อส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดยาเสพติด เพื่อกลับมาเป็นคนดีสู่สังคม | เด็กและเยาวชนประชาชนในพื้นที่ | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 70จำนวนปัญหายาเสพติดลดลง | เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันยาเสพติด | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อรองรับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านบำบัดรักษา | เพื่อส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดยาเสพติด เพื่อกลับมาเป็นคนดีสู่สังคม | จัดอบรม/กิจกรรมพัฒนาอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ร้อยละ 70จำนวนผู้ผ่านการบำบัดสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ | ผู้ผ่านการบำบัดมีงานทำและมีรายได้ | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นมีภูมิรู้เท่าทันสื่อ | เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถใช้สื่อในทางที่สร้างสรรค์ | จัดอบรม/กิจกรรมสมาชิกในครอบครัวมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถใช้สื่อในทางที่สร้างสรรค์ | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 700จำนวนผู้ร่วมโครงการมีสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น | สามารถลดปัญหาความไม่เข้าใจในครอบครัวได้ในระดับหนึ่ง | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการอบรม ให้ความรู้การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน | เพื่อส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดยาเสพติด เพื่อกลับมาเป็นคนดีสู่สังคม | เด็กและเยาวชนประชาชนในพื้นที่ |  | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 70จำนวนเด็กและเยาวชนเข้าใจในปัญหายาเสพติด | เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันยาเสพติด | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

4. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

4.4   	แผนงาน			สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 5 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลปิตูมุดี | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่รู้เท่าทันภัยของยาเสพติดในสถานการณ์ของยาเสพติด | ประชาชนในตำบลปิตูมุดี | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละ 70จำนวนผู้เข้าโครงการรู้เท่าท้นยาเสพติด | ผู้ร่วมโครงการรู้จักการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลปิตูมุดี | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของสภาเด็กและเยาวชนในตำบลปิตูมุดี | กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนในตำบลปิตุมุดี | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 70 ของเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ | เด็กและเยาวชนมีเวทีแสดงออก เหมาะสมกับวัย | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการจิตอาสา ทำความดี ด้วยใจ | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของตำบลปิตูมุดี | กลุ่มจิตอาสาในตำบลปิตุมุดี | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 70จำนวนผู้เข้าโครงการมีจิตอาสา | ผู้ร่วมโครงการมีจิตอาสา มีใจบริการสาธารณะ งานต่างๆในตำบล | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการเยาวชนยุคใหม่ มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อ | เพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะ ให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อปัจจุบัน | กลุ่มเด็กและเยาวชนในตำบลปิตุมุดี |  | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 70 ของเด็กและเยาวชนมีความรู้ ทันสื่อในสังคมปัจจุบัน | เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ | สำนักปลัด |
| รวม | 8 โครงการ | - | - | 60,000 | 170,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

4. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

4.5   	แผนงาน			งบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำบลปิตูมุดี | 4,000,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | ร้อยละ 100จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | สำนักปลัด |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ | ผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในตำบลปิตูมุดี | 950,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | ร้อยละ 100จำนวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ | สำนักปลัด |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในตำบลปิตูมุดี | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | ร้อยละ 100จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ | สำนักปลัด |
| 4 | สมทบ สปสข. | เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | ประชาชนในตำบลปิตูมุดี | 110,600 | 110,600 | 110,600 | 110,600 | 110,600 | ร้อยละ 70จำนวนประชาชนได้รับการดูแลจากกองทุน | ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพ | สำนักปลัด |
| รวม | 4 โครงการ | - | - | 5,155,600 | 6,305,600 | 6,305,600 | 6,305,600 | 6,305,600 | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		3.เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

5. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านกีฬา

5.1   	แผนงาน			การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 1 | โครงการกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติด | เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในตำบล | ประชาชนในตำบลปิตูมุดี ม.1 – ม.5 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ร้อยละ 70ของผู้ร่วมโครงการ | ผู้ร่วมกิจกรรมมีสัมพันธ์ที่ดีมีความรัดความสามัคคีในกลุ่มเพิ่มขึ้น | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับต่างๆ | เพื่อจัดส่งนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ | จัดตั้งงบประมาณจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับต่างๆ จำนวน 3 ครั้ง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละ 70ของนักกีฬาที่ร่วมรายการ | นักกีฬาได้แข่งขันในระดับที่สูงขึ้น | กองการศึกษา |
| รวม | 2 โครงการ | - | - | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		4. เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

6. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.1   	แผนงาน			บริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี 2.เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง | ผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | - | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ร้อยละ 70 ของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | 1.การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้จากท้องถิ่นอื่นมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง มีคุณธรรม จริยธรรม | ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างและลูกจ้าง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ร้อยละ 70 ของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างมีคุณธรรมจริยธรรม | ทำให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างมีคุณธรรมจริยธรรม | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		4. ระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

6. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.1   	แผนงาน			บริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | เพื่อดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด | จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ | - | 800,000 | 800,000 | - |  | ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | สามารถจักการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการจัดทำประชาคม | เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาอื่นๆ | จัดทำประชาคม | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประสิทธิภาพในการจัดทำประชาคม | สามารถจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตรงความต้องการของประชาชน | สำนักปลัด |
| 5 | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีต่างๆได้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นธรรม | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 20,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละ 70 ของรายได้ที่จัดเก็บ | ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น | กองคลัง |
| 6 | ค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ทำการชั่วคราว | เพื่อใช้เป็นอาคารในการปฏิบัติราชการ | เช่าอาคารที่ทำการ | - | 100,000 | 108,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละ 70 ของการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพใน | มีสถานที่ในการปฏิบัติราชการและสะดวกในการบริการประชาชน | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		4. ระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

6. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.1   	แผนงาน			บริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | -เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือ | ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้น | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการสนับสนุนการจัดทำระบบบัญชี (e-laas) | เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชี(e-laas) ให้บรรลุผลสำเร็จ | ระบบบัญชี (e-laas)ให้บรรลุผลสำเร็จ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | มีระบบบัญชี (e-laas) ใช้ในการทำงาน | ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | กองคลัง |
| 9 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและแก้ไขปัญหาทุจริต | เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง มีคุณธรรม จริยธรรม | ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างและลูกจ้าง | - | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 70 ของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างมีคุณธรรมจริยธรรม/ลดการทุจริต | ทำให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างมีคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกลดการทุจริต | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการอบรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล | เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง มีหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน | ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างและลูกจ้าง | - | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 70 ของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างมีหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน | ทำให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างมีหลักธรรมาภิบาลในการทำงานเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		4. เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

6. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.1   	แผนงาน			บริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 11 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ | เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง มีหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างและลูกจ้าง | - | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 70 ของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างมีหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน | ทำให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างมีหลักธรรมาภิบาลในการทำงานเพิ่มขึ้น ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ | สำนักปลัด |
| 12 | โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตามกฎหมายการจัดตั้งอปท.เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ | เพื่อให้ประชาชนในตำบลที่สนใจมีความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของอบต. | ประชาชนในตำบลปิตูมุดีและผู้ที่ สนใจ | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของอบต. | ทำให้ประชาชนมีเข้าใจในอำนาจของอบต. | สำนักปลัด |
| 13 | โครงการส่งเสริมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ | เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง มีคุณธรรม ไม่ทุจริตในหน้าที่ | ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างและลูกจ้าง | - | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างมีคุณธรรม/ลดการทุจริต | ทำให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างมีคุณธรรม สร้างจิตสำนึกลดการทุจริต | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		4. เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

6. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.1   	แผนงาน			บริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 14 | โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ ของทางราชการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีสำคัญต่างๆ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการต่างๆ | ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างและลูกจ้าง และประชาชนในพื้นที่ | - | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละ 70 ของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างร่วมงานรัฐพิธีในวันสำคัญ | ทำให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนได้เข้าร่วมรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง | สำนักปลัด |
| 15 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ | เพื่อให้ประชาชนในตำบลที่สนใจมีความเข้าใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้. | ประชาชนในตำบลปิตูมุดีและผู้ที่สนใจ | - | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ | ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ | สำนักปลัด |
| 16 | โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยประเมินผล | เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ | ประชาชนพึงพอใจการบริการของ อบต. | - | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ร้อยละ 100 ของประชาชนพึงพอใจในบริการ | การบริการของ อบต.มีประสิทธิภาพ ประชาชนพึงพอใจ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		4. เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

6. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.1   	แผนงาน			บริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 17 | จ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป) สำนักปลัด | เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ของ อบต. | จ้างเหมาบริการ 8 คน | - | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 8 คน | ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว สานักปลัด มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 18 | จ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป) กองคลัง | เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ของ อบต. | จ้างเหมาบริการ 1 คน | - | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 1 คน | ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว กองคลัง มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | กองคลัง |
| 19 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ/ต่างประเทศ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่สมาชิกอบต.พนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง | จัดตั้งงบประมาณค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมของสมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและผู้บริหาร | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม | การทำงานของสมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ทุกส่วน |
| 20 | ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการเข้าฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร ส.อบต. | 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง ส.อบต. และผู้นำชุมชน 2.เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง | ผู้บริหาร ส.อบต.พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม | การทำงานของสมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ทุกส่วน |
| รวม | 20 โครงการ |  |  | 80,000 | 2,096,200 | 2,236,200 | 1,436,200 | 1,436,200 |  |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		4. เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

6. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.2   	แผนงาน			งบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 1 | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ(กบท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่ สนง.กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | สมทบกองทุน | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | สมทบทุน | ข้าราชการลูกจ้างประจำได้รับสิทธิรับเงินบำเหน็จ/บำนาญหลังวัยเกษียณอายุ | กองคลัง |
| 2 | สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง | พนักงานจ้างในสำนักงาน อบต.ปิตูมุดี | 150,000 | 150,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | จำนวนพนักงานจ้างที่สมทบ | พนักงานจ้างมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | กองคลัง |
| รวม | 2 โครงการ |  |  | 282,000 | 282,000 | 284,000 | 284,000 | 284,000 |  |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  		1. การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๓. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1   	แผนงาน			การเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 1 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 1.เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์ 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | ปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ร้อยละ 70 ของจำนวนพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น | ทำให้พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ | สำนักปลัด |
| รวม | 1 โครงการ | - | - | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัด  		1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๓. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.2   	แผนงาน			สาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนและชุมชม | 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบของขยะมูลฝอย 2.เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย | จัดอบรม/กิจกรรมให้ประชาชนในตำบลปิตุมุดี เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ 70 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น | ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม | กอง สาธารณสุข |
| 2 | โครงการจัดซื้อถังขยะ | เพื่อให้ตำบลปิตูมุดีมีความสะอาด ไม่มีมลภาวะ | จัดซื้อถังขยะ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ร้อยละ 70 ของจำนวนถังขยะที่ซื้อ | ตำบลปิตูมุดีมีความสะอาด ไม่มีมลภาวะ | กอง สาธารณสุข |
| 3 | โครงการควบคุมและลดมลพิษที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม | เพื่อให้ตำบลปิตูมุดีสามารถลดมลพิษที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม | จัดอบรม/กิจกรรมให้ประชาชนในตำบลปิตุมุดี เกี่ยวกับลดมลพิษ | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ร้อยละ 70 ของมลพิษในตำบลลดลง | ตำบลปิตูมุดีสามารถลดมลพิษได้ในระดับหนึ่ง | กอง สาธารณสุข |
| 4 | โครงการ”ลด ละเลิก”ใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร | เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้และทักษะในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่ถูกต้อง | จัดอบรม/กิจกรรมให้ประชาชนในตำบลปิตุมุดี เกี่ยวกับภาชนะโฟมและถุงพลาสติก | - | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ร้อยละ 70 ของผู้บริโภครู้จักเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม | ผู้บริโภครู้จักเลือกใช้เพื่อบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่เหมาะสม | กอง สาธารณสุข |
| รวม | 4 โครงการ | - | - | 200,000 | 230,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 		3.เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๔. พัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง

8. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

8.1   	แผนงาน			การรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 1 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด | เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในตำบล | บริเวณจุดเสี่ยงต่างๆในตำบลปิตูมุดี | 100,000 | - | 100,000 | - | 100,000 | ร้อยละ 70ของจำนวนกล้องที่ติดตั้ง | มีจำนวนกล้องวงจรปิดในตำบลเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจรพร้อมเสา | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดี | บริเวณทางแยกที่สำคัญในตำบลปิตูมุดี | - | 30,000 | - | 30,000 | - | ร้อยละ 71ของจำนวนอุบัติเหตุตามแยกลดลง | อุบัติเหตุตามแยกลดลง | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการสนับสนุนการป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนฯเช่น การอบรม ประชาสัมพันธ์ฯ | บริเวณจุดเสี่ยงต่างๆในตำบลปิตูมุดี | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ร้อยละ 70 ของอุบัติเหตุลดลง | อุบัติเหตุลดลง | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการปรองดองสมานฉันท์ | เพื่อสร้างทัศนะคติและจิตสำนึกในการอยู่รวมกันอย่างสันติ | ประชาชนในตำบลปิตูมุดี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละ 70 ของประชาชนร่วมโครงการมีทัศนะคติที่ดี | ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 		3.เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๔. พัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง

8. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

8.1   	แผนงาน			การรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคมอบให้ผู้ประสบสาธารณภัย | เพื่อให้ผู้ประสบสาธารณภัยมีวัสดุอุปโภคบริโภคสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน | ประชาชนที่ประสพภัยธรรมชาติในตำบล | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละ 90ของผู้ประสพภัยได้รับการช่วยเหลือ | ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการฝึกอบรมด้าน สาธารณภัยต่างๆ | เพื่อให้การดำเนินงานด้านสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภาพ | จัดตั้งงบประมาณในการฝึกอบรมด้านสาธารณภัย จำนวน ๒ โครงการ | - | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละ 70ของผู้ร่วมโครงการมีความรู้สามารถปฏิบัติได้ | ผู้ร่วมโครงการทำหน้ามีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการจัดซื้อชุด อปพร. | เพื่อให้การปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมและปลอดภัย | จัดซื้อชุดปฏิบัติการในการก้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - | - | 50,000 | 50,000 | - | ร้อยละ 70 ของอปพร.มีชุดปฏิบัติการ | อปพร.มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) | เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) | - | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละ 70อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) มีความรู้เพิ่มขึ้น | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)ปฏิบัติหน้าที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 		3.เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  	๔. พัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง

8. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

8.1   	แผนงาน			การรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 9 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประจำปี | เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ดีขึ้น | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละ 70อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)ปฏิบัติหน้าที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรผู้ปฎิบัติฉุกเฉินเบื้องต้น | เพื่อให้อาสาสมัครกู้ชีพ)มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ดีขึ้น | อาสาสมัครกู้ชีพ | - | 40,000 | 40,000 | - | - | ร้อยละ 70อาสาสมัครกู้ชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ | อาสาสมัครกู้ชีพปฏิบัติหน้าที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน | กองสาธารณสุข |
| รวม | 10 โครงการ | - | - | 360,000 | 530,000 | 600,000 | 490,000 | 510,000 | - | - | - |

ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)

สำหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  			1 .ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด	๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1. 	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   	แผนงาน			แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายริมคลอง 2 ฝัง หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 4 เริ่มจากหัวสะพานรอยต่อตำบลวัด ถึง หัวสะพานบาซาเอ ระยะทางรวม 5,000 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร หนา 0.20 เมตร | เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายริมคลอง 2 ฝังระยะทางรวม 5,000 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,500 ต.ร.ม | - | - | - | 9,000,000 | - | ร้อยละของ 70 ประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งและสัญจร | มีการคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| รวม | 1 โครงการ | - | - | - | - | - | 9,000,000 | - | - | - | - |

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | เป้าประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |
| 1. | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart card reader) ราคา 700 บาท จำนวน 3 เครื่อง | - | 2,100 | 2,100 | 2,100 | - | สำนักปลัด |
| 2 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี | - | - | 3,500,000 | - | - | สำนักปลัด |
| 3 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น | - | - | 20,000 | - | - | สำนักปลัด |
| 4. | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมูล เกณฑ์ราคากลางฯครุภัณฑ์คอมฯประจำปี 2562 | - | - | 22,000 | - | - | สำนักปลัด |
| 5 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เหล็กบานเปิดสูง แบบ 2 บาน ขนาด 91.5*45.7*183.0 cm จำนวน 4 ตู้ | - | - | - | 20,000 | - | สำนักปลัด |
| 6 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาโต๊ะเก้าอี้ทำงาน | - | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | สำนักปลัด/ ทุกกองฯ |

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | เป้าประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |
| 7. | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว | - | - | 5,000 | - | - | สำนักปลัด |
| 8 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | - | - | - | 40,000 | - | กองคลัง |
| 9 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ข้อ 45 | - | - | 7,900 | - | 7,900 | กองคลัง |
| 10 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เหล็กบานเปิดสูง แบบ 2 บาน ขนาด 91.5*45.7*183.0 cm จำนวน 1 ตู้ | - | - | 10,000 | - | - | กองคลัง |
| 11 | เคหะและชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำรวจ | จัดซื้อล้อวัดระยะทาง ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 7,500.- | - | - | 7,500.- | - | กองช่าง |

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | เป้าประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |
| 12 | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เหล็กบานเปิดสูง แบบ 2 บาน ขนาด 91.5*45.7*183.0 cm จำนวน 4 ตู้ | - | - | 5,000 | - | - | กองการศึกษา |
| 13 | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | - | - | - | 40,000 | - | กองการศึกษา |
| 14 | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมูล เกณฑ์ราคากลางฯครุภัณฑ์คอมฯประจำปี 2562 | - | - | 36,300 | - | - | กองการศึกษา |
| 15 | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 5 เครื่อง | - | 5,000 | - | - | - | กองสาธารณสุข |
| 16 | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์เกษตร | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | - | - | 59,000 | - | - | กองสาธารณสุข |

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | เป้าประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |
| 17 | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน | - | 1,350,000 | - | - | - | กองสาธารณสุข |
| 18 | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน | - | 8,000 | 8,000 | - | - | กองสาธารณสุข |
| 19 | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | - | - | 40,000 | - | - | กองสาธารณสุข |
| 20 | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เหล็กบานเปิดสูง แบบ 2 บาน ขนาด 91.5*45.7*183.0 cm จำนวน 2 ตู้ | - | - | 10,000 | - | - | กองสาธารณสุข |
| 21 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร(ขาว-ดำและสี ) ความเร็ว 20แผ่นต่อนาที | - | - | 120,000 | - | - | สำนักปลัด |
|  |  |  |  | รวม | 7,500 | 1,373,100 | 3,853,300 | 117,600 | 15,900 |  |

ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผล

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนำไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนน |
| --- | --- |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๐ |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ๒๐ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย | ๖๐ |
| ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๑๐) |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (๑๐) |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | (๑๐) |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ | (๕) |
| ๓.๕ กลยุทธ์ | (๕) |
| ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (๕) |
| ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (๕) |
| ๓.๘ แผนงาน | (๕) |
| ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (๕) |
| รวมคะแนน | ๑๐๐ |

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ | ๒๐ (๓) |  |
|  | (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (๒) |  |
|  | (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ | (๒) |  |
|  | (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (๒) |  |
|  | (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ | (๒) |  |
|  | (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | (๒) |  |
|  | (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (๒) |  |
|  | (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (๒) |  |
|  | (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๓) |  |

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | ๒๐ (๕) |  |
|  | (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (๓) |  |
|  | (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (๓) |  |
|  | (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (๓) |  |
|  | (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (๓) |  |
|  | (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) | (๓) |  |
| ๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | ๖๐ (๑๐) |  |
|  | สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ | (๑๐) |  |
|  | สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ | (๑๐) |  |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ ๓.๕ กลยุทธ์ ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ๓.๘ แผนงาน ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา | (๕) |  |
|  | แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (๕) |  |
|  | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (๕) |  |
|  | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (๕) |  |
|  | แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (๕) |  |
|  | ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๕) |  |
| รวมคะแนน |  | ๑๐๐ |  |

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนน |
| --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา | ๑๐ |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ |
| ๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา | ๑๐ |
| ๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | ๖๐ |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (๕) |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (๕) |
| ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (๕) |
| ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | (๕) |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ | (๕) |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ | (๕) |
| ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (๕) |
| ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (๕) |
| ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (๕) |
| ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (๕) |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ | (๕) |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (๕) |
| รวมคะแนน | ๑๐๐ |

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | ๑๐ |  |
| ๒. การประเมิน ผลการนำแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) | ๑๐ |  |
| ๓. การประเมิน ผลการนำแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | ๑๐ |  |
| ๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพิ้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ | ๑๐ |  |

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕.๒ กำหนดวัตถุ ประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครง การ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบ ประมาณได้ถูกต้อง ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | ๖๐ (๕) |  |
|  | มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (๕) |  |
|  | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (๕) |  |
|  | โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (๕) |  |
|  | โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (๕) |  |

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (๕) | ๕ |
|  | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน | (๕) | ๕ |
|  | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | (๕) | ๕ |
|  | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) | (๕) | ๕ |
|  | การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ | (๕) | ๕ |

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (๕) |  |
|  | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (๕) |  |
| รวมคะแนน |  | ๑๐๐ |  |

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)

-  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้

| การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด | ๒๕๖๑ |  | ๒๕๖๒ |  | ๒๕๖๓ |  | ๒๕๖๔ |  | ๒๕๖5 |  |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................... |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (.......... โครงการ) |  |  |
|  |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ+ เงินสะสม |
| ๑ | บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| ๒ | ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ |  |  |  |  |  |
| ๓ | จากเงินสะสม |  |  |  |  |  |
| ๔ | จัดทำแผนการดำเนินงาน - ข้อบัญญัติ = .......... + - เงินสะสม = .......... |  |  |  |  |  |
| ๕ | สามารถดำเนินการได้ - ข้อบัญญัติ = ......... + - เงินสะสม = .......... |  |  |  |  |  |

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)

การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

4.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

(๑.๑)  ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง อัคคีภัย  วาตภัย  น้ำท่วมในพื้นที่  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที

(๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคที่มาจากยุง และโรคตามฤดูกาล

(๑.๓)  ปัญหาการประกอบอาชีพในพื้นที่ยังต้องการปัจจัยต่างๆในการเสริมในการประกอบอาชีพ เช่น  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเยาวชนในพื้นที่ ในช่วงปิดเทอม

(๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในตำบล  จะต้องมีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับเยาวชน และประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด

(๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนจะ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทำแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

(1.6) ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จะต้องมีการสร้างสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่รัฐ ในการร่วมแก้ปัญหา ซึ่งในปัจจุบันทางภาครัฐได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

(๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไข เช่น  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้

(๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

(๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  แม้จะไม่ทั้งหมดด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่ก็สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งดูได้จากการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างของอบต.